č. objednatele:  VZ 6/2012

č. zhotovitele:

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č.  6/2013 ze dne 12. 11. 2013

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pavlínov

Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,

Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:  GEOREAL spol. s r.o.

Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Smluvní strany výše uvedené smlouvy o dílo se dohodly na těchto změnách této smlouvy:

Dle Přílohy č. 1 smlouvy o dílo se mění termíny ukončení ucelených fakturačních celků u části 2. Návrhové práce takto:

2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků					nový termín ukončení

31.07.2018

2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ					nový termín ukončení

31.08.2018

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven dle požadavku zhotovitele ze dne 16.04.2018, dle kterého zhotovitel nemohl dodržet termín ukončení výše uvedených ucelených částí z důvodu, že část vlastníků podmiňuje svůj souhlas s návrhem s konečným stanoviskem Obce Pavlínov. Obec Pavlínov se snaží ještě získat z archivů dokumenty potvrzující její vlastnické právo k určitým pozemkům o požaduje proto po zhotoviteli lhůtu 3 měsíců na tuto svojí činnost. O tuto dobu se tedy posunují termíny výše uvedených částí.

2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy včetně termínů ukončení zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Dodatek a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

4) Dodatek č. 6 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.

5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 25.4.2018				                V Plzni dne

……………………………………...                                 …………………………………………….

Z a  o b j e d n a t e l e:	    Z a   z h o t o v i t e l e:

vedoucí pobočky           	                              jednatel společnosti

SPÚ, KPÚ  pro Kraj Vysočina                                          GEOREAL spol. s r.o.

Pobočka Žďár nad Sázavou