č. objednatele:

č. zhotovitele:

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č.  SPU 407002/2016 ze dne 29. 6. 2016

Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Heřmanice

Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,

Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:  AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

- Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy o dílo:

Dle čl. VI. smlouvy a Přílohy smlouvy se mění termíny dokončení těchto dílčích částí:

Dílčí část		Název															nový termín odevzdání

3.1.3.			Zjišťování hranic obvodů JPÚ								  31.07.2018

3.1.5.			Dokumentace k soupisu nároků								  30.09.2018

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven na základě návrhu a požadavku zhotovitele ze dne 24.4.2018 č.j. SPU 206144/2018 s odůvodněním, že Katastrální pracoviště ve Velkém Meziříčí opakovaně připomínkovalo návrh obvodu pozemkových úprav a jednání o konečné podobě průběhu hranic obvodu bylo ukončeno až na konci února 2018, jak je i doloženo mailovou poštou zhotovitele s katastrálním pracovištěm.

- Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

- Dodatek včetně přílohy a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

- Dodatek č. 3 včetně přílohy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 včetně přílohy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 30.4.2018					                V Brně dne

……………………………………...                                 …………………………………………….

Z a  o b j e d n a t e l e:	    Z a   z h o t o v i t e l e:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina   	                              jednatel společnosti

Pobočka Žďár nad Sázavou	                            AGROPROJEKT PSO s.r.o.

| Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 SOD č. SPU 407002/2016 z 29.6.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 11 | 800 | 8 800 | 30.11.2017 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 2 500 | 10 000 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 590 | 530 | 312 700 | 30.11.2017 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - dodatečné práce | ha | 16 | 530 | 8 480 | 30.04.2018 |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, | 100 bm | 230 | 1 700 | 391 000 | 31.07.2018 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 590 | 290 | 171 100 | 30.11.2017 |
|  | Rozbor současného stavu - dodatečné práce | ha | 16 | 290 | 4 640 | 30.04.2018 |
| 3.1.5.1. | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 660 | 125 | 82 500 | 30.04.2018 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 606 | 310 | 187 860 | 30.09.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 177 080 |  |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 606 | 980 | 593 880 | 30.11.2018 |
| 3.2.2. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 1 | 15 000 | 15 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 608 880 |  |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 606 | 330 | 199 980 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapové dílo celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 199 980 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 177 080 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.2.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 608 880 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 199 980 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 985 940 Kč |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  | 417 047 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 402 987 Kč |  |
| Ve Žďáře nad Sázavou dne 30.04.2018 |  | V Brně dne |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou |  | jednatel |  |  |  |  |