# Spis č. 2VZ9136/2013-504202

# Č.j. SPU 307305/2014

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 28-2013-504202 ze dne 30.12.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu Komplexní   pozemkové   úpravy (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Bořice u Domažlic včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ

IČ: 01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, pověřeným vedením pobočky,

ve věcech technických oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Telefon: xxx

fax: xxx

e-mail: xxx

a

1.2 Zhotovitel:

Z h o t o v i t e l: GRID a spol., a.s.

Adresa: Lucemburska 1170/07, 130 00 Praha 3

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ/DIČ: 61251437/CZ61251437

Telefon: xxx

E-mail: xxx

ID DS: ftjebx5

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925 (dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č. 1

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná nerealizací FC 1.2 – část 2 v rozsahu dle Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb ze dne 27.6.2014, č.j. SPU 301654/2014

2.2 V souladu s ustanovením bodu VII. 1 smlouvy se mění Článek VII. „Cena za provedení díla“, bod VII. 1 takto:

Cena za provedení díla je sjednaná na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny a rekapitulaci ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě.

2.3 Příloha č. 1 SOD č. 28-2013-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, část 6) KoPÚ v k.ú. Bořice u Domažlic se mění takto:

|  |  | Ucelená část, fakturační celek1) | MJ 1) |  | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha |  | 208 | 100 | 20 800 | 30.4.2014 |
| 1.2. |  | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha |  | 208 | 50 | 10 400 | 30.06.2014 |
|  |  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha |  | 0 | 30 | 0 |  |
| 1.3. |  | Polohopisné zaměření zájmového území | ha |  | 208 | 700 | 145 600 | 30.06.2014 |
| 1.4. |  | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou * | 100bm |  | 55 | 800 | 44 000 | 30.06.2015 |
| 1.5. |  | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou | 100bm |  | 58 | 800 | 46 400 | 30.06.2015 |
| 1.6. |  | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha |  | 208 | 190 | 39 520 | 31.10.2015 |
|  |  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 306 720 |
| 2. |  | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. |  | ha | 208 | 390 | 81 120 | 30.04.2016 |
| 2.2. |  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ |  | ha | 208 | 600 | 124 800 | 31.01.2017 |
|  |  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 205 920 |
| 3. |  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  |  | Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |  |
| 3.1. |  | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků |  | 100bm | 21 | 800 | 16 800 | 3 |
| 3.2. |  | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI |  | ha | 208 | 390 | 81 120 | 2 |
|  |  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 97 920 |
| Rekapitulace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 306 720 Kč |  |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 205 920 Kč |  |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  | 97 920 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 610 560 Kč |  |
| DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 128 218 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 738 778 Kč |  |

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne  30.6.2014

………………………………………..                                  …………………………………..

Ing. Jiří Papež					           Ing. Zdeněk Štefka

Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                             předseda představenstva

Státní pozemkový úřad  	                         	           GRID a spol., a.s.