Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 28-2013-504202 ze dne 30.12.2013 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s názvem  „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Bořice u Domažlic, Černovice u Bukovce, Draženov, Klenčí pod Čerchovem, Prapořiště, Přívozec a Zíchov“ pro část 1) KoPÚ v k.ú. Bořice u Domažlic uzavřené mezi:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ

IČ: 01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: Haltravská 438, 344 37 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, pověřen vedením pobočky

Ve věcech technických oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Telefon: xxx

Fax: xxx

e-mail: xxx

a

1.2 Zhotovitel:

GRID a spol., a.s.

Adresa: Lucemburská 1170/07, 130 00 Praha 3

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ/DIČ: 61251437/ CZ61251437

Telefon: xxx

E-mail: xxx

ID DS: ftjebx5

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925 (dále jen „zhotovitel“).

2. Předmět dodatku č.2

2.1  Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII.  „Cena za provedení díla“ a změna „Přílohy č.1 ke SoD č. 28-2013-504202 – podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění“, která je vyvolána uplatněním méněslužeb dle „Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb“, č.j. SPU 138411/2015 ze dne 20.3.2015 (dále jen „písemný záznam“), který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Snížení počtu měrných jednotek se týká fakturačních celků FC 1.4. a 1.5. v tomto rozsahu:

Původní počet 55 MJ u FC 1.4. se snižuje o 1 MJ, tj. po snížení na rozsah 54 MJ.

Původní počet 58 MJ u FC 1.5. se snižuje o 11 MJ, tj. po snížení na rozsah 47 MJ.

2.2 V souladu s ustanovením Článek VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 a písemným záznamem se mění tabulka bodu č.1 čl. VII „Cena za provedení díla“, Rekapitulace ceny takto:

| Rekapitulace |  |
| --- | --- |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč | 297 120 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 205 920 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 97 920 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 600 960 Kč |
| DPH v Kč | 126 201,6Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 727 161,6Kč |

2.3 V souladu s ustanovením Článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 a písemným záznamem se mění tabulka „Příloha č. 1 SOD č. 28-2013-504202“ takto:

|  |  | Ucelená část, fakturační celek | MJ |  | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha |  | 208 | 100 | 20 800 | 30.4.2014 |
| 1.2. |  | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha |  | 208 | 50 | 10 400 | 30.06.2014 |
|  |  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha |  | 0 | 30 | 0 |  |
| 1.3. |  | Polohopisné zaměření zájmového území | ha |  | 208 | 700 | 145 600 | 30.06.2014 |
| 1.4. |  | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm |  | 54 | 800 | 43 200 | 30.06.2015 |
| 1.5. |  | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou | 100bm |  | 47 | 800 | 37 600 | 30.06.2015 |
| 1.6. |  | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha |  | 208 | 190 | 39 520 | 31.10.2015 |
|  |  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 297 120 |
| 2. |  | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. |  | ha | 208 | 390 | 81 120 | 30.04.2016 |
| 2.2. |  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ |  | ha | 208 | 600 | 124 800 | 31.01.2017 |
|  |  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 205 920 |
| 3. |  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  |  | Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |  |
| 3.1. |  | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků |  | 100bm | 21 | 800 | 16 800 | 3 |
| 3.2. |  | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI |  | ha | 208 | 390 | 81 120 | 2 |
|  |  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 97 920 |
| Rekapitulace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 297 120 Kč |  |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 205 920 Kč |  |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  | 97 920 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 600 960 Kč |  |
| DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 126 201 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 727 161 Kč |  |

3. Závěrečná ustanovení

3.1  Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne  24.03.2015

Z a  o b j e d n a t e l e:                                                	  Z a   z h o t o v i t e l e:

…………………………………			    		 ……………………………..

Ing. Jiří Papež                                                                   	Ing. Zdeněk Štefka

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                        	   	předseda představenstva

Státní pozemkový úřad                                                    		GRID a spol., a.s.