Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 28-2013-504202 ze dne 30.12.2013 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s názvem  „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Bořice u Domažlic, Černovice u Bukovce, Draženov, Klenčí pod Čerchovem, Prapořiště, Přívozec a Zíchov“ pro část 1) KoPÚ v k.ú. Bořice u Domažlic uzavřené mezi:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ

IČ: 01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: Haltravská 438, 344 37 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, pověřen vedením pobočky

Ve věcech technických oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Telefon: xxx

Fax: xxx

e-mail: xxx

a

1.2 Zhotovitel:

GRID a spol., a.s.

Adresa: Lucemburská 1170/07, 130 00 Praha 3

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ/DIČ: 61251437/ CZ61251437

Telefon: xxx

E-mail: xxx

ID DS: ftjebx5

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925 (dále jen „zhotovitel“).

2. Předmět dodatku č.3

2.1  Předmět dodatku mění a upravuje čl. Ill Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky dle SoD č. 28-2013-504202 ve fakturačním celku 1. Přípravné práce v bodě 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou (v příloze č. 1 SoD č. 28-2013-504202 bod 1.5.). Původní rozsah 54 MJ se navyšuje o 2 MJ, tj. celkem na 56 MJ. Současně se mění článek VII. Cena za provedení díla a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním víceslužeb. Cena dle SoD ve výši 43 200,- Kč bude navýšena o částku 1 600,- Kč bez DPH. Podkladem pro stanovení rozsahu víceslužeb byl Zápis z jednání o stanovení rozsahu vícepraci a posunutí termínů FC, KoPÚ v k.ú. Boříce u Domažlic ze dne 5. 10. 2015, č.j. SPU 513258/2015, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Dále se smluvní strany dohodly na změně termínů plnění FC 1.6. z původního termínu 31.10.2015 na 30.4.2016, FC 2.1. z původního termínu 30.4.2016 na 30.9.2016 a FC 2.2. z původního termínu 31.1.2017 na 30.9.2017.

2.2  V souladu s ustanovením Článek VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 a Zápisu zjednání o stanovení rozsahu víceprací a posunutí termínů FC, KoPÚ v k.ú. Boříce u Domažlic se mění tabulka bodu č.1 čl. VII „Cena za provedení díla". Rekapitulace ceny takto:

| Rekapitulace |
| --- |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč | 297 120 Kč |
| Dodatečné služby FC 1.4. bez DPH v Kč | 1 600 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 205 920 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 97 920 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 602 560 Kč |
| DPH v Kč | 126 537 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 729 097 Kč |

2.3  V souladu s ustanovením Článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 a Zápisu z jednání o stanovení rozsahu víceprací a posunutí termínů FC, KoPÚ v k.ú. Boříce u Domažlic se mění část tabulky „Příloha č.1 ke SoD č.28-2013-504202“ takto:

|  | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 208 | 100 | 20 800 | 30.4.2014 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 208 | 50 | 10 400 | 30.06.2014 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 0 | 30 | 0 |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 208 | 700 | 145 600 | 30.06.2014 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm | 54 | 800 | 43 200 | 30.06.2015 |
|  | Dodatečné služby FC 1.4. | 100bm | 2 | 800 | 1 600 | 31.1.2016 |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou | 100bm | 47 | 800 | 37 600 | 30.06.2015 |
| 1.6. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 208 | 190 | 39 520 | 30.04.2016 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) v Kč bez DPH | 298 720 |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 208 | 390 | 81 120 | 30.09.2016 |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 208 | 600 | 124 800 | 30.09.2017 |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH | 205 920 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo | Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100bm | 21 | 800 | 16 800 | 3 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 208 | 390 | 81 120 | 2 |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 97 920 |
| Rekapitulace |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč | 297 120 Kč |
| Dodatečné služby FC 1.4. bez DPH v Kč | 1 600 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 205 920 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 97 920 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 602 560 Kč |
| DPH v Kč | 126 537 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 729 097 Kč |

3. Závěrečná ustanovení

3.1  Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 19.10.2015

Z a  o b j e d n a t e l e:                                                	  Z a   z h o t o v i t e l e:

…………………………………			    		 ……………………………..

Ing. Jiří Papež                                                                   	Ing. Zdeněk Štefka

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                        	   	předseda představenstva

Státní pozemkový úřad                                                    		GRID a spol., a.s.