Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 28-2013-504202 ze dne 30.12.2013 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s názvem  „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Bořice u Domažlic, Černovice u Bukovce, Draženov, Klenčí pod Čerchovem, Prapořiště, Přívozec a Zíchov“ pro část 1) KoPÚ v k.ú. Bořice u Domažlic uzavřené mezi:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ

IČO: 01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: Haltravská 438, 344 37 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucí Pobočky Domažlice

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Telefon: xxx

e-mail: xxx

a

1.2 Zhotovitel:

GRID, a.s.

Adresa: Lucemburská 1170/07, 130 00 Praha 3

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka, Ing. Zbyněk Kugler

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČO/DIČ: 61251437/ CZ61251437

Telefon: xxx

E-mail: xxx

ID DS: ftjebx5

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925 (dále jen „zhotovitel“).

2. Předmět dodatku č. 4

2.1  Předmětem dodatku ke smlouvě je změna Přílohy č. 1 ke SOD č. 28-2013-504202, která je vyvolaná „Písemným záznamem o uplatnění méněslužeb“ u fakturačního celku FC 3.1. ze  dne  11.6.2018 č.j. SPU 278288/2018. Na základě přijatých žádostí o vytyčení hranic včetně stabilizací se mění výměra vytyčovaných pozemků z původních 21 ha, tj. 21 MJ na 19 ha, tj. 19 MJ, tedy o 2 ha, tj. o 2 MJ méně. Původní hodnota fakturačního celku FC 3.1. byla 16.800,- Kč a nově bude fakturováno 15.200,- Kč bez DPH, tedy o 1.600,- Kč méně.

2.2 V souladu s ustanovením Článek VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 a písemným záznamem se mění tabulka bodu č.1 čl. VII „Cena za provedení díla“, Rekapitulace ceny takto:

| Rekapitulace |  |
| --- | --- |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč | 297 120 Kč |
| Dodatečné služby FC 1.4. bez DPH v Kč | 1 600 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 205 920 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 96 320 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 600 960 Kč |
| DPH v Kč | 126 201 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 727 161 Kč |

2.3 V souladu s ustanovením Článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 a písemným záznamem se mění tabulka „Příloha č. 1 SOD č. 28-2013-504202“ takto:

|  | Ucelená část, fakturační celek | MJ |  | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha |  | 208 | 100 | 20 800 | 30.4.2014 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha |  | 208 | 50 | 10 400 | 30.06.2014 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha |  | 0 | 30 | 0 |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha |  | 208 | 700 | 145 600 | 30.06.2014 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm |  | 54 | 800 | 43 200 | 30.06.2015 |
|  | Dodatečné služby FC 1.4. | 100bm |  | 2 | 800 | 1600 | 31.1.2016 |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou | 100bm |  | 47 | 800 | 37 600 | 30.06.2015 |
| 1.6. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha |  | 208 | 190 | 39 520 | 31.10.2015 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 298 720 |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. |  | ha | 208 | 390 | 81 120 | 30.04.2016 |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ |  | ha | 208 | 600 | 124 800 | 31.01.2017 |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 205 920 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  |  | Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků |  | 100bm | 19 | 800 | 15 200 | 3 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI |  | ha | 208 | 390 | 81 120 | 2 |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 96 320 |
| Rekapitulace |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 297 120 Kč |  |
| Dodatečné služby FC 1.4. bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 600 Kč |  |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 205 920 Kč |  |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 96 320 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 600 960 Kč |  |
| DPH v Kč |  |  |  |  |  | 126 201 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 727 161 Kč |  |

3. Závěrečná ustanovení

3.1  Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01. 07. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V Domažlicích dne 11. 06. 2018	         			V Praze dne 11. 06. 2018

Z a  o b j e d n a t e l e:                                                	Z a   z h o t o v i t e l e:

…………………………………			    		……………………………..

Ing. Jiří Papež                                                                   	Ing. Zdeněk Štefka

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                        	   	předseda představenstva

Státní pozemkový úřad                                                    		GRID, a.s.