DODATEK č. 567-2015-504204/2

č.j. SPU 271800/2018

ke smlouvě o dílo č. 567-2015-504204 ze dne 17.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Doly u Boru uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774

Konečný objednatel:

ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

a

Z h o t o v i t e l:

GEOREAL spol. s.r.o

Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, Martin Vondráček

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

##### Číslo účtu: xxxxxx

IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. změna termínů plnění dílčích částí díla

Termíny plnění uvedené v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Dílčí část							Původní termín	Nový termín

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení		31.05.2018		30.6.2018

3.2.1.1. Předběžný geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků

Předběžný geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření										31.05.2018		30.6.2018

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty							31.05.2018		30.6.2018

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami						31.05.2018		30.6.2018

3.2.1.4	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					31.05.2018		30.6.2018

3. doplnění znění smlouvy

Článek X.

Ochrana informací Státního pozemkového úřadu

10.9. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR") a dalších souvisejících právních předpisů.

4. ZDůvodnění změny

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny nutností schválení plánu společných zařízení Zastupitelstvem Města Bor, které bude zasedat až 27.6.2018.

- 5. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne						         V Plzni dne

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež	Martin Vondráček,

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 	jednatel

Státní pozemkový úřad					GEOREAL spol. s r.o.