- DODATEK č. 1

- SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY

- uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Pobočka Zlín

zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou,

ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X

v technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X

Adresa:		Zarámí 88, 760 41 Zlín

Tel.:		X X X X X X X X X X

E-mail:		X X X X X X X X X X

ID DS:		z49per3

Bankovní spojení:		X X X X X X X X X X

Číslo účtu:		X X X X X X X X X X

IČO:		01312774

DIČ:		není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                                       	Rovina stavební a.s.

adresa:	           Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

zastoupený:                                                	Ing. Jiřím Slezákem,

členem představenstva

tel./fax:                                                                 X X X X X X X X X X

e-mail:                                                                  X X X X X X X X X X

ID DS:	           9d2qukt

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X

tel./fax:                                                                 X X X X X X X X X X

e-mail:	           X X X X X X X X X X

bankovní spojení:	           X X X X X X X X X X

číslo účtu:	           X X X X X X X X X X

IČO:	           45193096

DIČ:	           CZ45193096

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 6318

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. 	Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 23.5.2018 sepsána smlouva o dílo (dále také „smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Retenční nádrž SN2 a související objekty v k.ú. Mysločovice“, jejímž předmětem je zhotovení této stavby. Tato smlouva předpokládala, že dílo bude financováno formou dotace z Programu rozvoje venkova 2014-2020.

2. 	Z důvodu nepředvídané události nebylo možno registrovat Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, objednateli se však podařilo zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla).

3. 	Na základě čl. V, odst. 4 smlouvy je objednatel oprávněn přesunout termín zahájení prací dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu) s tím, že  tato změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.

4.	S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s následujícím textem:

I.

Dosavadní text  čl. II, odst. 2., bodu f) smlouvy se ruší.

II.

Dosavadní text  čl. IV, odst. 17. smlouvy se ruší v celém rozsahu.

III.

Dosavadní text  čl. V, odst. 5. smlouvy se ruší.

IV.

Dosavadní text čl. V, odst. 6. smlouvy se ruší a nový text je následující:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště: 		03. 09. 2018  (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

- Termín zahájení stavebních prací: 			08. 09. 2018

- Termín dokončení stavebních prací: 		15. 11. 2019

- Termín předání a převzetí díla: 			30. 11. 2019

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

V.

Dosavadní text čl. XII, odst. 15. smlouvy se ruší.

VI.

Dosavadní text čl. XIII, odst. 2. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.

VII.

Dosavadní text  čl. XVI, odst. 1. smlouvy se ruší a nový text je následující:

Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.

VIII.

Dosavadní text čl. XVIII, odst. 2. smlouvy se ruší.

IX.

Dosavadní text čl. XVIII, odst. 5. smlouvy se ruší a nový text je následující:

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv.

X.

Dosavadní text čl. XVIII, odst. 6. smlouvy se ruší.

XI.

- Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 23. 5. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Zlíně dne 22. 6. 2018

| …………………………………… | …………………………………… |
| --- | --- |
| objednatel Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Ing. Mlada Augustinová ředitelka v.z. Ing. Lubomír Holubec zástupce ředitelky | zhotovitel Rovina stavební a.s. Ing. Jiří Slezák člen představenstva |