## List1
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Březůvky | [5 empty] | Příloha č. 3
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. | Přípravné práce
3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 13 |  |  | xx měsíců
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 13
3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 360 |  |  | xx měsíců
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 77
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 10 |  |  | xx měsíců
3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 273 |  |  | xx měsíců
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 |  |  | xx měsíců
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 |  |  | xx měsíců
3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 437 |  |  | xx měsíců
| Studie odtokových poměrů | ha | 0 |  |  | xx měsíců
3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 437 |  |  | xx měsíců
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | [5 empty] | 20 měsíců
3.5. | Návrhové práce
3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 437 |  |  | xx měsíců
3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 50
3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 163
3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 1
3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 437 |  |  | 42 měsíců
3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 |  |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
3.6. | Mapové dílo | ha | 437 |  |  | do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Česká republika - Státní pozemkový úřad |  | Jméno, příjmení
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka
Závazné termíny plnění dílčích částí díla budou stanoveny dodavatelem při respektování níže uvedených podmínek stanovených v zadávací dokumentaci - viz body:
3.2.3. Dodavatel je povinen stanovit termín dokončení dílčí části 3.4.2. Podrobné měření polohopisu a termín dokončení dílčí části 3.4.4. Rozbor současného stavu tak, aby nejméně o šest měsíců předcházel termínu dokončení dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ. 3.2.4. Dodavatel je povinen stanovit termín dokončení hlavního celku 3.4. Přípravné práce nejpozději do 20 měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo. 3.2.5. Dodavatel je povinen stanovit termín dokončení dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků nejpozději do 42 měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo. 3.2.6. Termíny dodavatel stanoví formou uvedení počtu měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo. Ve smlouvě o dílo, která bude uzavřena na základě tohoto výběrového řízení, budou počty měsíců nahrazeny odpovídajícím konkrétním datem 15. dne v daném měsíci. 3.2.7. Termíny dokončení dílčích částí budou stanoveny v logické postupné časové návaznosti na termíny dokončení jednotlivých hlavních celků, tzn., že např. termíny dokončení jednotlivých dílčích částí nemohou být totožné s termínem dokončení posledního hlavního celku