D O D A T E K  č. 2

ke smlouvě o dílo č 30/2016 ze dne 20.7.2016 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Hyršov včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, zadané v rámci veřejné zakázky s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březí u Meclova, Hyršov, Sedlec u Poběžovic a Vlkanov u Nového Kramolína, uzavřené mezi smluvními stranami:

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřad  Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Domažlice |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| **Zastoupen:** | Xxx |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Xxx |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Xxx |
| **Adresa:** | Haltravská 438, Domažlice |
| **Telefon:** | Xxx |
| **E-mail :** | Xxx |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Xxx |
| **Číslo účtu:** | Xxx |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | GEOREAL spol. s r.o. |
| **Sídlo:** | Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň |
| **Zastoupen:** | Xxx |
| **ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Xxx |
| **v technických záležitostech oprávněn jednat:** | Xxx |
| **Telefon:** | Xxx |
| **E-mail :** | Xxx |
| **ID DS:** | s85762s |
| **Bankovní spojení:** | Xxx |
| **Číslo účtu:** | Xxx |
| **IČO:** | 40527514 |
| **DIČ:** | CZ40527514 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** | Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1442 |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | Xxx |

(dále jen „**zhotovitel**“)

# Předmět dodatku č. 2

Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VI. Smlouvy „Cena za provedení díla“ a změna Přílohy č. 1 ke SoD č. 30/2016-504202, které jsou vyvolané uplatněním víceslužeb dle Písemného záznamu o uplatnění víceslužeb č.j. SPU 308419/2018 ze dne 24.7.2018. Na základě upřesnění obvodu KoPÚ budou zahrnuty do obvodu i pozemky ze sousedního k.ú. Nová Ves u Kdyně z důvodu zpřístupnění pozemků ze sousedního katastrálního území tak, aby byly naplněny hlavní cíle komplexních pozemkových úprav. Celková výměra nově zahrnutých pozemků představuje 3,8 ha, tudíž celková výměra pozemků zahrnutých do obvodu komplexních pozemkových úprav nově činí 237,7 ha, tj. 238 MJ, což je o 4 MJ více než byla původní předpokládána výměra obvodu KoPÚ v k.ú. Hyršov.

1.1. Tato výše uvedená změna má vliv na počet MJ dílčích částí FC 3.1.5 a 3.3. U FC 3.1.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, činila původní hodnota dílčího celku 163.800,00 Kč bez DPH a nová hodnota po započtení víceslužeb činí 166.600,00 Kč bez DPH, tudíž hodnota víceslužeb představuje 2.800,00 Kč bez DPH. U FC 3.3. – Mapové dílo, činila původní hodnota dílčího celku 280.800,00 Kč bez DPH a nová hodnota po započtení víceslužeb činí 285.600,00 Kč bez DPH, tudíž hodnota víceslužeb představuje 4.800,00 Kč bez DPH.

S výše uvedeným zvýšením MJ souvisí i zvýšení MJ u FC 3.2.1 a 3.2.2., a to z původních 222 ha na 227,5 ha tj 228 MJ, což je o 6 MJ více než byla původní předpokládaná výměra pozemků řešených dle § 2 zákona. K tomuto navýšení došlo jednak navýšením celkové výměry pozemků vstupujících do obvodu KoPÚ a jednak zařazením pozemků, u kterých byla předpokládána pouze obnova operátu ( pozemky pod zemědělským areálem), do výměry pozemků řešených dle § 2 zákona. U FC 3.2.1 – Vypracování plánu společných zařízení, činila původní hodnota dílčího celku 222.000,00 Kč bez DPH a nová hodnota po započtení víceslužeb činí 228.000,00 Kč bez DPH, tudíž hodnota víceslužeb představuje 6.000,00 Kč bez DPH. U FC 3.2.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, činila původní hodnota dílčího celku 399.600,00 Kč bez DPH a nová hodnota po započtení víceslužeb činí 410.400,00 Kč bez DPH, tudíž hodnota víceslužeb představuje 10.800,00 Kč bez DPH. Celková hodnota víceprací činí 24.400,00 Kč bez DPH, což představuje 0,98 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

1.2 V souladu s ustanovením článku VI. Bod 6.1 smlouvy se mění článek VI. „Cena za provedení

díla“ takto:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH | | | |  | 1 431 400 Kč |
| **Dodatečné služby FC 3.1.5 bez DPH** | | | |  | **2 800 Kč** |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH | | | |  | 718 600 Kč |
| **Dodatečné služby FC 3.2.1, 3.2.2. bez DPH** | | | |  | **16 800 Kč** |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH |  |  |  |  | 280 800 Kč |
| **Dodatečné služby FC 3.3 bez DPH** |  |  |  |  | **4 800 Kč** |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | | | |  | 21 000 Kč |
| **Celková cena díla bez DPH** |  |  |  |  | **2 476 200 Kč** |
| DPH 21% |  |  |  |  | 520 002 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH** |  |  |  |  | **2 996 202 Kč** |

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 30/2016-504202 - KoPÚ v k.ú. Hyršov se mění takto:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | | **Cena bez DPH celkem v Kč** | | | **Termín  ukončení** |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  | |  |  | |  | | |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | | 7 | **2 500** | | 17 500 | | | 28.2.2017 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | | 0 | **5 000** | | 0 | | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | | 234 | **2 100** | | 491 400 | | | 31.5.2017 |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | | 74 | **2 400** | | 177 600 | | | 30.6.2018 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | | 129 | **3 300** | | 425 700 | | | 30.6.2018 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | | 222 | **700** | | 155 400 | | | 30.11.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | | **234** | **700** | | 163 800 | | | 30.11.2018 |
| 3.1.5. | **Dodatečné služby**  Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | | **4** | **700** | | 2 800 | | |
| **Přípravné práce celkem** (3.1.1.-3.1.5.) **bez DPH v Kč** | |  | |  |  | | **1 434 200** | | | **30.11.2018** |
| **3.2.** | **Návrhové práce** |  | |  |  | |  | | |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | | **222** | **1000** | | 222 000 | | | 30.6.2019 |
| 3.2.1. | **Dodatečné služby**  Vypracování plánu společných zařízení | ha | | **6** | **1 000** | | 6 000 | | |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | | 25 | **1 000** | | 25 000 | | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | | 42 | **1 000** | | 42 000 | | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | | **222** | **1 800** | | 399 600 | | | **30.4.2020** |
| 3.2.2. | **Dodatečné služby**  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | | **6** | **1 800** | | 10 800 | | |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | | 2 | **15 000** | | 30 000 | | | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem** (3.2.1.- 3.2.3.) **bez DPH v Kč** | |  | |  |  | | **735 400** | | |  |
| **3.3.** | **Mapové dílo** | ha | | **234** | **1 200** | | 280 800 | | | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| **3.3.** | **Dodatečné práce**  Mapové dílo | ha | | **4** | **1 200** | | 4 800 | | |
| **Mapového dílo celkem** (3.3.) **bez DPH v Kč** | |  | |  |  | | **285 600** | | |  |
| **3.4.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** | 100 bm | | 30 | **700** | | 21 000 | | | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč** | | | |  |  | | **21 000** | | |  |
|  | | | |  |  | |  | | |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | | |  |  | |  | |  |  | |
| 1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH | | | | | | | |  | 1 434 200 Kč | |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH | | | | | | | |  | 735 400 Kč | |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | | |  |  | |  | |  | 285 600 Kč | |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | | | | | | | |  | 21 000 Kč | |
| **Celková cena díla bez DPH** | | |  |  | |  | |  | **2 476 200 Kč** | |
| DPH 21% | | |  |  | |  | |  | 520 002 Kč | |
| **Celková cena díla včetně DPH** | | |  |  | |  | |  | **2 996 202 Kč** | |

# Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.2 Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

2.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní srany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2.4 Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2.5 V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

V Domažlicích dne 10. 08. 2018 V Plzni dne 10. 08.2018

**Za objednatele:**  **Za zhotovitele:**

………………………………….. ………………………………….

xxx xxx

vedoucí Pobočky Domažlice jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.

Otisk úředního razítka Otisk razítka společnosti