## List1
Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Snědovice
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení
3.1. | Přípravné práce
3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 9 |  | 0 | 28.02.2016 1)
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 8 |  | 0
3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty | ha | 374 |  | 0 | 28.02.2016 1)
| Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech - LESY | ha | 160 |  | 0
3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 534 |  | 0 | 28.02.2016 1)
3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 250 |  | 0 | 28.02.2016 1)
3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 10 |  | 0 | 28.02.2016 1)
3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 534 |  | 0 | 31.07.2016 1)
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | 31.07.2016 2)
3.2. | Návrhové práce
3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 534 |  | 0 | 31.01.2017 2)
3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 60 |  | 0
3.2.1.2. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 60 |  | 0
3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 530 |  | 0 | 31.07.2017 1)
3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 3 |  | 0 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | 30.11.2017 2)
3.3 | Mapové dílo | ha | 534 |  | 0 | do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 300 |  | 0 | 01.03.2019 2)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 0
V …....…………... dne ………………………... |  |  | V ............................ dne ............................
Za objednatele: |  |  | Za zhotovitele:
……………………………………........................…… |  |  | ……………………………………........................……
Ing. Martin Vrba |  |  | statutární orgán zhotovitele
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
1) Přiměřené termíny plnění stanovené zadavatelem, které si může uchazeč upravit s přihlédnutím k očekávané složitosti a náročnosti.
2) Závazné termíny plnění stanovené zadavatelem.