Dodatek č. 2

ke smlouvě č.  7-2013-504202 ze dne 17.06.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Chalupy, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: xxx, ředitelem KPÚ

IČ: 01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: Haltravská 438, 344 37 Domažlice

Zastoupený: xxx, pověřen vedením pobočky

Ve věcech technických oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Telefon: xxx

Fax: xxx

E-mail: xxx

a

1.2 Zhotovitel:

Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.

Adresa: Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zastoupený: xxx, jednatelkou společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx, jednatelka společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ/DIČ: 27493989/CZ27493989

Telefon: xxx

Fax: xxx

E-mail: xxx

ID DS: 3xv742d

2. Předmět dodatku č. 2

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. „Cena za provedení díla“ a dále změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 7-2013-504202 – podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění“, vyvolaná uplatněním méněslužeb dle „Písemného záznamu o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek (uplatnění méněslužeb)“, č.j. SPU 049695/2015 ze dne 30.1.2015 (dále jen písemný záznam), který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Snížení počtu měrných jednotek se týká fakturačních celků FC 1.4., 1.6., a 3.2. v tomto rozsahu:

Původní počet 150 MJ u FC 1.4. se snižuje o 59 MJ, tj. po snížení na rozsah 91 MJ

Původní počet 9 MJ u FC 1.6. se snižuje o 2 MJ, tj. po snížení na rozsah 7 MJ

Původní počet 265 MJ u FC 3.2. se snižuje o 3 MJ, tj. po snížení na rozsah 262 MJ

2.2  V souladu s ustanovením Článek VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 a písemným záznamem se mění tabulka bodu č. 1 čl. VII. „Cena za provedení díla“, Rekapitulace ceny takto:

Část 3) KPÚ v k.ú. Chalupy

| 1. Přípravné práce celkem ( III. 1.1.-1.7.) bez DPH v Kč | 360 790,- |
| --- | --- |
| 2. Návrhové práce celkem (III. 2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 343 040,- |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (III. 3.1.-3.2.) bez DPH v Kč | 206 000,- |
| Celková cena bez DPH v Kč | 909 830,- |
| 21% sazba DPH v Kč | 191 064,- |
| Celková cena včetně DPH v Kč | 1 100 894,- |

2.3  V souladu s ustanovením Článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 a písemným záznamem se mění tabulka „Příloha č. 1 ke SOD č. 7-2013-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:

|  |  | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín plnění |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 265 | 160 | 42 400 | 31.1.2014 |  |
|  | 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 265 | 30 | 7 950 | 30.04.2014 |  |
|  |  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 265 | 90 | 23 850 |  |  |
|  | 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 265 | 400 | 106 000 | 30.04.2014 |  |
|  | 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm | 91 | 720 | 65 520 | 31.1.2015 |  |
|  | 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou | 100bm | ***** | ***** | ****** | ****** |  |
|  | 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | ha | 7 | 9 490 | 66 430 | 31.01.2015 |  |
|  | 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 256 | 190 | 48 640 | 30.06.2015 |  |
|  |  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) v Kč bez DPH | 360 790 |  |
|  | 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 256 | 950 | 243 200 | 29.02.2016 |  |
|  | 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 256 | 390 | 99 840 | 30.11.2016 |  |
|  |  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH | 343 040 |  |
|  | 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo | Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |  |
|  | 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | ha | 256 | 600 | 153 600 | 3 |  |
|  | 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 262 | 200 | 52 400 | 3 |  |
|  |  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 206 000 |  |
|  |  | Rekapitulace Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč 360 790 Kč Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč 343 040 Kč Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH 206 000 Kč Celková cena bez DPH v Kč 909 830 Kč DPH v Kč 191 064 Kč Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 100 894 Kč 3. Závěrečná ustanovení Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu. |  |
|  |  | V Domažlicích dne 30. 01. 2015 |
|  |  | Za objednatele: | Za zhotovitele: |
|  |  | …………………………………………………. |  | ………………………………………………………… |
|  |  | xxx pověřen vedením Pobočky Domažlice |  | xxx jednatelka společnosti |  |  |
|  |  | Státní pozemkový úřad | Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o. |