číslo smlouvy zhotovitele: 01/2011

číslo smlouvy objednatele 1: 329-2011-130771/5

DODATEK č. 5

SMLOUVY O DÍLO zedne15. 6. 2011

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů)

smluvní STRANY:

Státní pozemkový úřad

Organizační složka státu, kód 325

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Nový Jičín

Husova 13

741 01 Nový Jičín

ve věcech smluvních je oprávněn jednat; Ing. Tomáš Hořelica

vedoucí Pobočky Nový Jičín

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxx

IČ;	01312774

DIČ:	CZ01314774

(dále jen „objednatel “)

Sdružení fyzické osoby a obchodní společností Ing. František Hanousek, K Mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice a alIGEO - Ing. Lubor Pekařský s.r.o., Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň, zastoupené Ing. Františkem Hanouskem, K Mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice (dále jen „sdružení")

Ing. František Hanousek xxxxxxxxxxxxxxx

Barákova 2745/41,796 01 Prostějov

plné moci za sdružení jedná;

- technických záležitostech je oprávněn jednat: Doručovací adresa:

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxx

IČ:	10078479

DIČ:	CZ10078479

Fyzická osoba je zapsána na živnostenském listu vedeném u Okresního živnostenského úřadu. Okresního úřadu Prostějov, ev. č.: 370900-47589-00

(dále jen „zhotovitel")

V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2011 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 11. 2011, dodatku č. 2 ze dne 8. 11. 2012, dodatku č. 3 ze dne 28. 4. 2014 a dodatku č. 4 ze dne 15. 8. 2014 (dále jen „smlouva o dílo"), jejímž předmětem a účelem je dle Čl. I vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ženklava (dále jen „KoPÚ Ženklava"), se smluvní strany dohodly na tomto znění dodatku č. 5 (dále jen „dodatek").

OZNAČENI smluvních STRAN

I.

Vzhledem ke změně platně právní úpravy k 1. 1. 2013, kdy nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkověm úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, se označení objednatele nahrazuje zněním, kterě uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.

- PŘERUŠENÍ PRACÍ

- Smluvní strany se tímto dodatkem, v souladu s protokolem o přerušení řízení v KoPÚ Ženklava ze dne 18. 8. 2015 (kdy při projednávání s většinovými vlastníky tito vyslovili nesouhlas s pozemkovými úpravami v celkově poměru výměry pozemků výši 25,20 % a nelze tedy splnit povinně kritérium stanovené § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb.,

- úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve zněni pozdějších předpisů), a v souladu s žádostí zhotovitele ze dne 24. 4. 2015, dohodly na neurčitou dobu přerušit (pozastavit) práce smluvené smlouvou o dílo, a to ode dne podpisu tohoto dodatku. K opětovnému zahájení prací vyzve objednatel zhotovitele

- měsíc před jejich zahájením, a to písemně. Na základě této výzvy objednatele pak smluvní strany sepíší nový dodatek, který bude obsahovat konkrétní přepočet rozsahu plnění a stanoví nové termíny ukončení a předání za účelem dokončení díla.

- Smluvní strany výslovně souhlasí, že po dobu přerušení (pozastavení) prací nebudou

mezi sebou uplatňovat žádná vzájerriná peněžitá plnění jinak stanovená smlouvou o dílo (kupř. účelně vynaložené náklady, sankce, záruky).	'

- Protokol o přerušení řízení v KoPÚ Ženklava ze dne 18. 8. 2015 a žádost zhotovitele ze dne 24. 4. 2015 jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

- ZMĚNA PRÁVNÍ ÚPRAVY

Vzhledem ke změně platné právní úpravy k1. 1. 2014, kdy nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník), který zcela nahradil do té doby platnou právní úpravu, se smluvní strany dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran smlouvou o dílo dále neupravená se dále od 1. 1. 2014 řídí občanským zákoníkem.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

- Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami s tím, že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem.

V Novém Jičíně dne: 18. 8. 2015

Za objednatele:

V Prostějově dne: 18. 8. 2015

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Hořelica

vedoucí Pobočky Nový Jičín

ing. František Hanousek

zástupce sdružení v plné moci

Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento dodatek vyjadřuje jejích pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

Statni pozemkový urad

Doruč-no: 2?.0-!.201-j

SPU 228710/2015/Ku

ll3ty:i	přílohy: 0

iruh:

spuess5c66abf5

spuess5c66abf5

ČR-SPÚ

KPÚ pro Moravskoslezský kraj Pobočka Nový Jičín

Husova 2003/13 74101 Nový Jičín

č,j. 35/2015/Ha

Vyřizuje: Ing. Hanousek

Prostějov, 24. 4. 2015

lug. František Hanousek, Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, DIČ; CZ440308449

Věc: KoPÚ Ženklava č. smlouvy obj. 329-2011-130771/4 - žádost o přerušení prací

Žádáme Vás o posunutí termínu nebo přerušení prací na výše uvedené akci z důvodu nesouhlasu vlastníků s výměrou 25,2% zájmového území obvodu KoPÚ v k.ú. Ženklava. Seznam listů vlastníků s vyčíslením dotčené výměry jsme Vám dnes zaslali na Vaši emailovou adresu.

S pozdravem

Ing. František Hanousek K Mlýnu 446/20 798 02 Mostkovice č. smlouvy 440308449

7'fi o: ?SOSrS,'Ov 3 - .	. . •,:

IČO ■ :o

2	; )} . r • t ’

Provozovna :

Barákova 41, 796 01 Prostějov

24. dubna 2015 12:40 RE: KPU Ženklava

/desláno:

Komu:

Předmět:

Dobrý den,

zasílám bilanci pozemků KoPÚ Ženklava:

Výměry byly generovány z vlastnické mapy, kterou jste nám zaslala elektronickou poštou dne 7.4.2015, nová data vfk jsme od ČUZK obdrželi v pátek 10.4.2015.

Celková výměra směňovaných pozemků v obvodu KoPÚ (součet parcel)	918,2181 ha

Celková výměra pozemků na LV s nesouhlasy LV 239, 312, 4420 486, 494, 556, 776, 803, 828, 840, 859 a

957) .... 231,4089 ha

procento nesouhlasů ..,.25,20 %

Soupis LV s nesouhlasy

| LV | ha |
| --- | --- |
| 239 | 0,7433 |
| 312 | 0,8630 |
| 442 | 2,1526 |
| 486 | 0,6723 |
| 494 | 6,5751 |
| 556 | 11,9473 |
| 776 | 57,7086 |
| 803 | 1,1365 |
| 828 | 1,7146 |
| 840 | 2,7887 |
| 859 | 6,1030 |
| 957 | 139,0039 |
| cel. : | 231,4089 |

Přeju hezký den Hanousek

PROTOKOL
PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ

KoPÚ v k.ú. Ženklava

Na zpracování komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ženklava (dále jen „KoPÚ Ženklava“) byla sepsána smlouva o dílo čís. smlouvy objednatele; 329-2011-130771, čís. smlouvy zhotovitele: 01/2011, ze dne 15. 6. 2011, se zhotovitelem - Sdružením obchodních společností a fyzické osoby: AZ GEON s.r.o., Purkyňova 99, 612 00 Brno, GEODEZIE PLZEŇ s.r.o.. Popelnicová 60, 316 02 Plzeň a Ing. František Hanousek, K Mlýnu 446/20, 798 02 .Vlostkovice, zastoupené společností AZ GEON s.r.o., Purkyňova 99, 612 00 Brno. Výše uvedení účastníci uzavřeli dne 11. 4. 2011 smlouvu o sdružení pro účast na tomto výběrovém řízení.

Na straně účastníka sdružení ty AZ GEON s.r.o., která zastupovala sdružení, došlo k ekonomickým problémům, které vyústily v insolvenční řízeni, vedeným Krajským soudem v Brně. Tento účastník v současné době není dle vlastního prohlášení schopen v dalších pracích na zpracování KoPÚ Ženklava pokračovat. Z tohoto důvodu se zbývající dva účastníci sdružení dohodli na dokončení prací na KoPÚ Ženklava a sepsali dne 14. S. 2014 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružení.

Projednávání návrhn

ve dnech 10.- 11.6. a 17.- 18.6. 2014 na Obecním úřadě v Ženklavě proběhlo 1. projednávání návrhu KoPÚ s vlastníky pozemků

10. 6. 2015 se dostavil jednatel Ing. Zdeněk Januška. který' zastupuje firmy vlastnící pozemky LV 957 - XYIENCE, a.s.

LV 776 - ZD Javorník a.s.

LV 494 - Zemědělské pozemky, a.s. a také jako vlastní pozemků vedených na LV 859

na tomto jednání prohlásil, že s návrhem nesouhlasí a odmítl cokoliv podepsat,

následné projektantka ^ 	 ’ mpila po projednávání návrhu na dovolenou a k 1. 7. 2014

rozvázala s firmou AZ GEON s.r.o. pracovní poměr.

Firma AZ GEON s.r.o. svým partnerům ve sdružení, pozemkovému úřadu nepředala žádné podklady k návrhu.

V průběhu měsíce července - září byl pozemkový úřad iiifonnován katastrálním úřadem, že vlastníci výše uvedených LV skupují pozemky v k.ú. Ženklava (skupování trvá nadále)

Na 30. 9. 2014 byla svolána schůzka s vlastníkem pozemků uvedených na LV 957, 776, 494 a 859, se sborem zástupců vlastníků, zpracovatelem pozemkové úpravy a pracovníků pozemkového úřadu.

Na tomto jednání bylo konstatováno, že vlastník pozemků uvedených na LV 957, 776. 494 a 859 vlastní dohromady cca 23% z výměry pozemků v obvodu pozemkových úprav.

fng. Januška předložil plné moci vlastníků LV 239, 312, 442, 486, 556, 803, 828 a 840, kteří jej opravňovali k ■vyslovení nesouhlasu s pozemkovými úpravami.

Sbor zástupců vlastníků požadoval v pokračování pozemkových úprav, vznesl dotaz, zda je možné svolat všechny vlastníky a informovat je o situaci.

Jednání s vlastníky proběhlo 18. 2. 2015, 139 vlastníku podalo žádost o pokračování pozemkových úprav.

Projektant firmy Ing. František Hanousek zpracoval dne 29.4.2015 bilanci pozemků v k.ú. Ženklava, kdy vyšlo, že procento nesouhlasů s pozemkovou úpravou je 25,20 %.

Dne 18. 8. 2015 projektant předložil pozemkovému úřadu soupisy návrhu nového uspořádání LV 957, LV 776, LV 494, LV 859, LV 840, LV 442, LV 239, LV 486, LV 803, LV 312, LV 556, LV 828, které opětovně nebyly odsouhlaseny vlastníky, tudíž je stále překročeno 25,20 %.

Z výše uvedených důvodů proto přerušujeme tímto protokolem řízení ve věci návrhu řCoPÚ Ženklava.

Zapsala:

V Novém Jičíně dne 18. 8. 2015

y

00!