Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 29 - 2013-504202 ze dne 30.12.2013 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s názvem  „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Bořice u Domažlic, Černovice u Bukovce, Draženov, Klenčí pod Čerchovem, Prapořiště, Přívozec a Zíchov“ pro část 2) KoPÚ v k.ú. Černovice u Bukovce uzavřené mezi:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: xxx, ředitelem KPÚ

IČ: 01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: Haltravská 438, 344 37 Domažlice

Zastoupený: xxx, pověřený vedením pobočky

Ve věcech technických oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Telefon: xxx

Fax: xxx

e-mail: xxx

a

1.2 Zhotovitel:

GEO Hrubý spol. s r.o.

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: xxx, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ/DIČ: 25227751 / CZ25227751

Telefon: xxx

E-mail: xxx

ID DS: 7s47464

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235 (dále jen „zhotovitel“).

2. Předmět dodatku č. 2

2.1   Předmětem dodatku mění a upravuje čl. III. Rozsah díla a jeho členění a fakturační celky dle SoD č. 29-2013-504202 ve fakturačním celku 1. Přípravné práce v bodě 1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. (v příloze č. 1 SoD č. 29-2013-504202 bod 1.5). Původní rozsah 13 MJ se navyšuje o 3 MJ, tj. celkem na 16 MJ. Současně se mění článek VII. Cena za provedení díla a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním víceslužeb. Cena dle SoD ve výši 13 000,- Kč bude navýšena o částku 3 000,- Kč bez DPH. Podkladem pro stanovení rozsahu víceslužeb byl Písemný záznam o uplatnění méněslužeb – víceslužeb ze dne 1. 12. 2014, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2  V souladu s ustanovením Článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 a písemným záznamem se mění tabulka bodu č. 1 čl. VII „Cena za provedení díla“, Rekapitulace ceny takto:

| Část 2) KoPÚ v k.ú. Černovice u Bukovce |
| --- |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč | 413 600 Kč |
| Dodatečné služby FC 1.5 bez DPH v Kč | 3 000 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 222 400 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 111 900 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 750 900 Kč |
| DPH v Kč | 157 689 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 908 589 Kč |

2.3  V souladu s ustanovením Článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 a písemným záznamem se mění tabulky „Příloha č. 1 SOD č. 29-2013-504202“ takto:

|  | Ucelená část, fakturační celek1) | MJ 1) | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 300 | 200 | 60 000 | 30.04.2014 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 300 | 50 | 15 000 | 30.06.2014 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 300 | 100 | 30 000 |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 300 | 500 | 150 000 | 30.06.2014 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm | 87 | 1000 | 87 000 | 31.01.2015 |
| 1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák., včetně potřebných GP | ha | 13 | 1000 | 13 000 | 31.01.2015 |
|  | Víceslužby FC 1.5 | ha | 3 | 1000 | 3000 | 31.01.2015 |
| 1.6. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 293 | 200 | 58 600 | 31.05.2015 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) v Kč bez DPH | 416 600 |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 278 | 400 | 111 200 | 30.11.2015 |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 278 | 400 | 111 200 | 30.06.2016 |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH | 222 400 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo | Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100bm | 30 | 800 | 24 000 | 3 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 293 | 300 | 87 900 | 2 |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 111 900 |
| Rekapitulace |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč | 413 600 Kč |
| Dodatečné služby FC 1.5 bez DPH v Kč | 3 000 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 222 400 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 111 900 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 750 900 Kč |
| DPH v Kč | 157 689 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 908 589 Kč |

3. Závěrečná ustanovení

3.1  Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne  18. 12. 2014

Z a  o b j e d n a t e l e:                                                  Z a   z h o t o v i t e l e:

………………………………                               	…………………………………..                                                      xxx					          	  	xxx

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                      	jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad		           			GEO Hrubý spol. s. r. o.