Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 29 - 2013-504202 ze dne 30.12.2013 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s názvem  „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Bořice u Domažlic, Černovice u Bukovce, Draženov, Klenčí pod Čerchovem, Prapořiště, Přívozec a Zíchov“ pro část 2) KoPÚ v k.ú. Černovice u Bukovce uzavřené mezi:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: xxx, ředitelem KPÚ

IČ: 01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: Haltravská 438, 344 37 Domažlice

Zastoupený: xxx, pověřený vedením pobočky

Ve věcech technických oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Telefon: xxx

Fax: xxx

e-mail: xxx

a

1.2 Zhotovitel:

GEO Hrubý spol. s r.o.

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: xxx, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ/DIČ: 25227751 / CZ25227751

Telefon: xxx

E-mail: xxx

ID DS: 7s47464

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235 (dále jen „zhotovitel“).

2. Předmět dodatku č. 3

2.1   Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke SoD č. 29-2013-504202“ – posunutí termínu plnění fakturačního celku 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území a termínu plnění fakturačního celku 1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění fakturačního celku 1.4 a 1.5 z původního termínu 31.1.2015 na termín 31.3.2015.

2.2  Příloha č. 1 ke SOD č. 29-2013-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:

|  |  | Ucelená část, fakturační celek1) | MJ 1) |  | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha |  | 300 | 200 | 60 000 | 30.04.2014 |
| 1.2. |  | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha |  | 300 | 50 | 15 000 | 30.06.2014 |
|  |  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha |  | 300 | 100 | 30 000 |  |
| 1.3. |  | Polohopisné zaměření zájmového území | ha |  | 300 | 500 | 150 000 | 30.06.2014 |
| 1.4. |  | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm |  | 87 | 1000 | 87 000 | 31.03.2015 |
| 1.5. |  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák., včetně potřebných GP | ha |  | 16 | 1000 | 16 000 | 31.03.2015 |
| 1.6. |  | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha |  | 293 | 200 | 58 600 | 31.05.2015 |
|  |  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 416 600 |
| 2. |  | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. |  | ha | 278 | 400 | 111 200 | 30.11.2015 |
| 2.2. |  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ |  | ha | 278 | 400 | 111 200 | 30.06.2016 |
|  |  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 222 400 |
| 3. |  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  |  | Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |  |
| 3.1. |  | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků |  | 100bm | 30 | 800 | 24 000 | 3 |
| 3.2. |  | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI |  | ha | 293 | 300 | 87 900 | 2 |
|  |  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 111 900 |
| Rekapitulace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 416 600 Kč |  |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 222 400 Kč |  |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  | 111 900 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 750 900 Kč |  |
| DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 157 689 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 908 589 Kč |  |

3. Závěrečná ustanovení

3.1  Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne  06. 01. 2015

Z a  o b j e d n a t e l e:                                                  Z a   z h o t o v i t e l e:

………………………………                               	…………………………………..                                                      xxx					          	  	xxx

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                      	jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad		           			GEO Hrubý spol. s. r. o.