## List1
Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Halenkovice
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. | Přípravné práce
3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 31 | 2000 | 62000 | 06. 08. 2018
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 33 | 1500 | 49500
3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 520 | 1200 | 624000 | 15. 02. 2019
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 84 | 1600 | 134400
| Vektorizace vlastnické mapy | ha | 1814 | 150 | 272100 | 15. 11. 2018
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků, zahrad a pozemků zastavěných jako řešených včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 200 | 1200 | 240000 | 15. 02. 2019
3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 590 | 2200 | 1298000 | 15. 09. 2019
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 194 | 2200 | 426800 | 15. 09. 2019
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 4500 | 0 | 15. 09. 2019
3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 604 | 500 | 302000 | 15. 11. 2018
3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 604 | 500 | 302000 | 15. 10. 2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3710800
3.5. | Návrhové práce
3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 604 | 1000 | 604000 | 15. 01. 2020
3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 95 | 1500 | 142500
3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 530 | 800 | 424000
3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 40 | 2000 | 80000
3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 575 | 1600 | 920000 | 15. 02. 2021
3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 30000 | 90000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2260500
3.6. | Mapové dílo | ha | 604 | 1000 | 604000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 604000
3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 1000 | 1000 | 1000000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1000000
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3710800
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2260500
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 604000
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1000000
Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 7575300
DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 1590813
Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 9166113
Ve Zlíně dne 6. 8. 2018
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Ing. Mlada Augustinová ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj |  | GEOREAL spol. s r.o. Martin Vondráček jednatel