Dodatek č. 1

č.863-2018-504101/1

ke o dílo č. 863-2018-504101 ze dne 3. 8. 2018 na Projektovou dokumentaci na opravu vodovodu Slatina uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

zastoupený:		Ing. Jiří Papež,

ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

sídlo: 	nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

e-mail:	xxxxxxxxxxxxxx

ID DS: 	z49per3

IČO: 	013 12 774

DIČ: 	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Vavřička projekce s.r.o.

zastoupený 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sídlo:	 						Částkova 74, 326 00 Plzeň

e-mail: 						xxxxxxxxxxxxxx

IČO: 							291 58 168

DIČ: 							CZ 291 58 168

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 27590.

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením článku XI odst. 11.4 smlouvy o dílo, uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě.

Čl. I Předmět a účel dodatku smlouvy

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XI odst. 11.4 smlouvy na uzavření tohoto dodatku se zněním:

  - Na základě změny, která vznikla v důsledku rozšíření projektové dokumentace o zcela nový stavební objekt č. 2, který nebyl obsažen v původním zadání veřejné zakázky, a tedy ani v plnění smlouvy. Nezbytná potřeba nového stavebního objektu č. 2 spočívající v novém technologickém vybavení koncových bodů vodovodu vznikla v důsledku terénního šetření a po konzultaci se správcem a provozovatelem vodovodu. Cílem, proč došlo k této dohodě smluvních stran je zejména zkvalitnění dodávky pitné vody, vyřazení z provozu veškerého nevyhovujícího zařízení v koncových bodech vodovodu vč. odstranění sklolaminátového vodojemu a zautomatizování provozu celé soustavy vodovodu, čímž dojde v budoucnu především k finančním úsporám při provozování předmětné vodovodní soustavy.

  - Z výše uvedených důvodů po dohodě smluvních stran dochází ke:

    - změně termínu předání Plnění, kdy v čl. III odst 3.1.1) smlouvy, bude termín předání Plnění vymezen na 12. 11. 2018 z původního 26. 10. 2018.

    - navýšení ceny plnění v důsledku rozšíření plnění o rozšíření projektové dokumentace o stavební objekt č. 2 – nové vybavení ČS Všeruby a ČS Slatina s cílem zkvalitnění dodávky pitné vody, kdy se v čl. V., odst. 5. 2 mění celková cena za plnění z původních 98 000 Kč bez DPH na nově dohodnutých 116 000 Kč bez DPH.  Výše navýšení byla stanovena zhotovitelem na základě důkladné kalkulace vícenákladů spojených s rozšířením požadovaného plnění.

    - částečnému předefinování předmětu plnění spočívající v pozměnění bodu 1.1.4. Přílohy č. 1 smlouvy, kde část, která se věnuje zajištění závazných stanovisek DOSS a organizací včetně vyjádření správců sítí v zájmovém území stavby, spolu se souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou budou zhotovitelem dodány nikoliv v termínu předání Plnění, ale neprodleně po jejich získání, nejpozději však 15. 1. 2019, o čemž bude sepsán předávací protokol.

Čl. II Závěrečná ujednání

  - Ostatní ujednání smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

  - SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené ve smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek

  - Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel, z nichž každý má povahu originálu.

V Plzni dne 19. 10. 2018	 				V Plzni dne 19. 10. 2018

Za objednatele: 					Za zhotovitele.:

…………………………				…………………………

Ing. Jiří Papež						xxxxxxxxxxxxxxx

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 			xxxxxxxxx

Státní pozemkový úřad				Vavřička projekce s.r.o.