č. smlouvy objednatele:     02/2012

č. smlouvy   zhotovitele: 132/2012

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici objednatele tohoto díla. S účinností od 1. 1. 2013 je tedy objednatelem díla Česká republika – Státní pozemkový úřad.

# Dodatek č. 4

# k uzavřené smlouvě o dílo č. objednatele 02/2012, jejímž předmětem jsou “Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.  Louňovice pod Blaníkem”, uzavřené mezi smluvními stranami

# I. Smluvní strany

| Objednatel: | ČR-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov |  |
| --- | --- | --- |
| Zástupce ve věcech smluvních: | Ing. František Hruška |  |
| Zástupce ve věcech technických: | Ing. František Hruška Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj Pobočka Benešov Žižkova 360, 256 01 Benešov |  |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |  |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |  |
| IČ: | 01312774 |  |
| DIČ: | CZ01312774 |  |

Zhotovitel:    	AREA G.K. spol. s.r.o. reprezentant sdružení

Projekce & AREA G.K.

Sídlo                     	U Elektry 650, Praha 9, 198 00

zastoupený:	Milanem Novým

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 	IČ: 	25094459

DIČ: 	CZ25094459

II.  Předmět dodatku

- Doba plnění etapy  2.1.  Vypracování plánu společných zařízení se mění takto:

práce budou dokončeny do  30.11.2014.

Důvodem pro změnu termínu je nutné schválení plánu společných zařízení novým zastupitelstvem městyse.

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Benešově dne:  2. 4. 2014                                                         V Praze dne: 1. 4. 2014

……………………………………..                             ……………………………………..

Objednatel:                                                                                      Zhotovitel:

Ing František Hruška                                                                     Milan Nový

Pověřený vedením pobočky Benešov			               jednatel

AREA G.K. spol. s.r.o.