## KPÚ
Příloha č. 1 ke SOD č. obj. ..........., č. zhot. ................., KoPÚ v k.ú. Kostomlaty pod Milešovkou
| Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1)
1. | Přípravné práce
1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 1.080
1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 42
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | bod | 4
1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 1.080
1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území s šetřením hranic včetně katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ | 100 bm | 163
| Stabilizace plastovou značkou | bod | 945
| Stabilizace kat. hr. kamennou značkou | bod | 7
| Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území s šetřením hranic, jejich změn a potřebných GP a ZPMZ | 100 bm | 180
| Stabilizace palstovou značkou | bod | 480
1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků | 100 bm | 58
| Stabilizace plastovou značkou | bod | 80
1.6. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání | ha | 1.080
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
2. | Návrhové práce
2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); | ha | 1.080
2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a pro další využití při zpracování realizačních projektů, včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | ha | 75
2.3. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, včetně bilancí | ha | 1.080
2.4. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 3
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH
3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100 bm | 1.890 |  |  | 3
| Stabilizace plastovou značkou | bod | 1.250
3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 1.080 |  |  | 3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | 0
V Teplicích dne ……………………….
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Ing. Martin Vrba
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj