č. objednatele:

č. zhotovitele:

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č.  SPU 407002/2016 ze dne 29. 6. 2016

Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Heřmanice

Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,

Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:  AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

- Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy o dílo:

Dle čl. VI. smlouvy a Přílohy smlouvy se zvyšuje cena zakázky a upřesňují se termíny ukončení níže uvedených fakturačních celků (dílčích částí) takto:

Dílčí část		Název															 cena v Kč bez DPH		         termín

3.1.3.			Zjišťování hranic obvodů                			     5 MJ x 1700 = 8.500,- Kč			   15.11.2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.5.			Dokumentace nároků									      3 ha x 310 = 930,- Kč		        15.11.2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.1.			Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 3 ha x 980 = 2.940,- Kč		   28.02.2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.			Mapové dílo													 3 ha x 330 = 990,- Kč			    nemění se

============================================================================Celkem zvýšení ceny zakázky o													  13.360,- Kč bez DPH

Rekapitulace ceny zakázky nově dle přílohy k tomuto dodatku:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH							1.186.510,- Kč

3.2.	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH							   611.820,- Kč

3.3.	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH								   200.970,- Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celková cena díla bez DPH																1.999.300,- Kč

DPH 21%																					   419.853,- Kč

Celková cena díla včetně DPH															2.419.153,- Kč

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven na základě požadavku zhotovitele ze dne 17.9.2018 a požadavku Katastrálního pracoviště Velké Meziříčí na změnu obvodu a tím i rozšíření území pro JPÚ celkem o 3 ha a délku obvodu o 500 m.

- Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

- Dodatek č. 4 včetně přílohy a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

- Dodatek č. 4 včetně přílohy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 4 včetně přílohy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne	4.10.2018									V Brně dne 4.10.2018

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

……………………………………...                                 …………………………………………….

Z a  o b j e d n a t e l e:	    Z a   z h o t o v i t e l e:

Ing. Jiří Klusáček, vedoucí pobočky	 Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina   	                              jednatel společnosti

Pobočka Žďár nad Sázavou	                            AGROPROJEKT PSO s.r.o.

| Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 SOD č. SPU 407002/2016 z 29.6.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 11 | 800 | 8 800 | 30.11.2017 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 2 500 | 10 000 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 590 | 530 | 312 700 | 30.11.2017 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - dodatečné práce | ha | 16 | 530 | 8 480 | 30.04.2018 |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, | 100 bm | 235 | 1 700 | 399 500 | 15.11.2018 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 590 | 290 | 171 100 | 30.11.2017 |
|  | Rozbor současného stavu - dodatečné práce | ha | 16 | 290 | 4 640 | 30.04.2018 |
| 3.1.5.1. | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 660 | 125 | 82 500 | 30.04.2018 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 609 | 310 | 188 790 | 15.11.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 186 510 |  |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 609 | 980 | 596 820 | 28.02.2019 |
| 3.2.2. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 1 | 15 000 | 15 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 611 820 |  |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 609 | 330 | 200 970 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapové dílo celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 200 970 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 186 510 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.2.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 611 820 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 200 970 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 999 300 Kč |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  | 419 853 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 419 153 Kč |  |
| Ve Žďáře nad Sázavou dne 4.10.2018 |  | V Brně dne |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| …xxxxxxxxxxxxxx……………………… |  | …………xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx………………. |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Klusáček |  | Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký |  |  |  |  |
| vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou |  | jednatel |  |  |  |  |