**DODATEK č. 5**

**SMLOUVY O DÍLO**

(***dále jen „Dodatek“)***

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Sídlo:**

**Zastoupen:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Adresa:**

**Telefon:**

**E-mail:**

**ID DS:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČO:**

**DIČ:**

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Písek

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Ing. Jaroslavou Khekovou,

vedoucí Pobočky Písek

Ing. Jaroslava Kheková

vedoucí Pobočky Písek

xxx

Nádražní 1988, 397 01 Písek

xxx

xxx

z49per3

xxx

xxx

01312774

CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel:**

**Sídlo:**

**Zastoupen:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat**

**V technických záležitostech oprávněn jednat**

**Telefon:**

**E-mail:**

**ID DS:**

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV

Ing. Vladimírem Luksem

Ing. Vladimír Luks

Ing. Vladimír Luks

xxx

xxx

eep75pz

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:**

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:**

xxx

xxx

61682764

CZ61682764

C 37161 vedená u Městského soudu v Praze

Ing. Vladimír Luks

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Čl. I**

**Úvodní ustanovení**

* 1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18. 7. 2008 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s předmětem smlouvy **vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Minice u Mišovic** a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) a ve znění pozdějších dodatků ke Smlouvě.

**Čl. II**

**Předmět Dodatku**

2.1 Předmětem dodatku jsou změny článku **V. Členění díla a doba plnění** a článku **VI. Rozsah díla,** kde byl doplněn odstavec 2a.1. Potřeba změn vyplynula v průběhu zpracování návrhu v důsledku nového řízení o pozemkových úpravách, kdy došlo ke změnám právních předpisů, platných v době uzavření Smlouvy a v souvislosti s těmito změnami bylo třeba provést dodatečné práce, které nebyly zahrnuté ve Smlouvě a následných dodatcích a dále nebyly zahrnuté do krycího listu nabídkové ceny k návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Minice u Mišovic.

2.2. Změna Krycího listu nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2.3 Změna sídla zhotovitele na základě jeho písemného oznámení.

**Nové znění:**

**Článek V – Členění díla a doba plnění**

 2a.1 – Vypracování dokumentace technického řešení plánu společných zařízení

 **Doba dokončení: 31. 10. 2018**

**Nové znění krycího listu:**

 2a.1 – Vypracování dokumentace technického řešení plánu společných zařízení

**Článek** - **VI. Rozsah díla**

 **2. Návrhové práce**

 2a.1- Vypracování dokumentace technického řešení. Dokumentace technického řešení

 PSZ bude pro všechna navrhovaná opatření ověřena autorizovanou osobou s

 požadovanou specializací a zpracována v rozsahu odstavců 2a1.1 – 2a1.3:

2a1.1 Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení.

2a1.2 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb (toky, komunikace, příkopy, průlehy apod.) společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých staveb. Do předpokládaného počtu měrných jednotek v krycím listu nabídkové ceny je započítána pouze vodorovná délka podélných profilů. Příčné řezy budou vyhotoveny ke každému podélnému profilu ve vzdálenosti max. po 50 m a jsou zahrnuty do kalkulace ceny.

2a1.3 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb (nádrže, poldry apod.) společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. Do předpokládaného počtu měrných jednotek v krycím listu nabídkové ceny je započítána pouze vodorovná délka podélných profilů. Příčné řezy budou vyhotoveny ke každému podélnému profilu ve vzdálenosti max. po 20 m a jsou zahrnuty do kalkulace ceny.

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Tento dodatek upravuje znění Smlouvy v rozsahu dle článku II. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 zůstávají nedotčena.
	2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
	3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
	4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

V………………..……. dne……………. V………………..……. dne……………...

…………………………………………… ………………………………………………

**Ing. Jaroslava Kheková Ing. Vladimír Luks**

vedoucí Pobočky Písek GEODETICKÉ SDRUŽENÍ a.s., jednatel

**Krycí list k nabídkové ceně
k návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Minice u Mišovic**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fakturační celek | MJ | PočetMJ | Pevná cenaza MJ bezDPH Kč | Cena bezDPH celkemKč | Návrh harmonogramu prací – počet měsíců od úvodního jednání (termín ukončení) |
| **Přípravné práce - ucelená část č. 1** |
| 1a | Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu | ha | 255 | **280** | **71 400** | 3 |
| 1b | Dohledání a ověření stávajícího bodového pole | bod | 15 | **1 200** | **18 000** | 5 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | bod | 35 | **1 200** | **42 000** |  |
| 1c | Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | ha | 232 | **700** | **162 400** | 10 |
|  | dtto - v trvalých porostech | ha | 23 | **800** | **18 400** |  |
| 1d | Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území | 100 bm | 181 | **2 000** | **362 000** | 14 |
|  | - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů |  |  |  |  |  |
|  | - stabilizace plastovou značkou | bod | 200 | **160** | **32 000** |  |
|  | - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | bod | 5 | **800** | **4** **000** |  |
| 1e | Stanovení vnitřního obvodu upravovaného území | 100 bm | 51 | **2 600** | **132 600** | 16 |
|  | - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů |  |
|  | - stabilizace plastovou značkou | bod | 90 | **160** | **14 400** |  |
| 1f | 1.f.1 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 | 100 bm | 45 | **1 800** | **81 000** | 31. 8. 2017 |
|  | - vytyčení pozemků, obvod lesních bloků a vyhotovení geometrických plánů |  |  |  |  |
|  | - stabilizace plastovou značkou | bod | 63 | **160** | **10 080** |  |
| 1g | Dokumentace nároků vlastníků | ha | 255 | **400** | **102 000** | 20 |
| **Přípravné práce celkem (1a – 1g) bez DPH 1 050 280 Kč** |

|  |
| --- |
| **Návrhové práce - ucelená část č. 2** |
| 2a | Zpracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací) | ha | 255 | **400** | **102 000** | 24 |
|  | 2a.1. Vypracování dokumentace technického řešení |  | 20 |  **2 000** |  **40 000** |  31. 10. 2018 |
| 2b | Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby | ha | 50 | **300** | **15 000** | 24 |
| 2c | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy | km | 2,5 | **2 000** | **5 000** | 24 |
| 2d | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 255 | **1 000** | **255 000** | 35 |
| 2e | Kompletní dokumentace návrhu PÚ, včetně postupu realizace | pare | 3 | **5 000** | **15 000** | 38 |
| **Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH 432 000 Kč**392000 |

|  |
| --- |
| **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část č. 3** |
| 3a | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100 bm | XX | Není obsahemzakázky | Zpracuje PU Písek | do …. měsíců od výzvy objednatele |
|  | Stabilizace hranic pozemků | bod | XX | Není obsahemzakázky | Zpracuje PUPísek |  |
| 3b | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 255 | **550** | **140 250** | do 5 měsíců od výzvy objednatele |
| **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a - 3b) bez DPH 140 250 Kč** |

|  |
| --- |
| ***Rekapitulace*** |
| ***1. Přípravné práce celkem (1a – 1g) bez DPH*** | **1 050 280 Kč** |
| ***2. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH*** | **432 000 Kč** |
| ***3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH*** | **140 250 Kč** |
| **Celková cena bez DPH** | **1 622 530** |
| **DPH 21%** | **340 731 Kč** |
| **Celková cena díla včetně DPH** | **1 963 261 Kč** |

**Za objednatele:**

V………………..……. dne……………...

………………………………………………

**Ing. Jaroslava Kheková**

vedoucí Pobočky Písek

**Za zhotovitele:**

V………………..……. dne……………...

………………………………………………

**Ing. Vladimír Luks**

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ a.s., jednatel