**DODATEK č.1**

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

**uzavřený mezi smluvními stranami**

**Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

zastoupený: Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Klusáček, vedoucí Pobočky Žďár n. S.

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.**

Adresa: U Svitavy 2, 618 00 Brno

zastoupený: Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva

Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva

Lydie Zájedová, místopředseda představenstva

tel./fax: 548 128 274

e-mail: ekostavby@ekostavby.cz

ID DS: tdscd9v

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 469 74 687

DIČ: CZ46974687

(dále jen „**zhotovitel**“)

1. Smluvní strany se dohodli na změně smlouvy o dílo:

Mění se v Čl. V. Doba plnění bod 6. takto:

1. Termín předání a převzetí staveniště: 1.8.2018
2. Termín zahájení stavebních prací: 8.8.2018
3. Termín dokončení stavebních prací: 15.11.2018
4. Termín předání a převzetí díla: 15.11.2018
5. Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
6. Dodatek č.1 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č.1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Odůvodnění: výrobní kapacity dodavatele obrusných a podkladních asfaltových vrstev neplní nasmlouvané odběry zhotovitele.

V Jihlavě dne 31.10.2018 V Brně dne 30.10.2018

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

……………………………………….. ………………………………………….

|  |  |
| --- | --- |
| **objednatel** | **zhotovitel** |
| **Ing. Vladimír Maryška** | **Ing. Jiří Pavlíček** |

Ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina předseda představenstva

Státního pozemkového úřadu Ekostavby Brno, a.s.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

………………………………………………………….

**Ing. Libor Vajík**

místopředseda představenstva

Ekostavby Brno, a.s.