**DODATEK č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO ze dne 12.4.2018**

jejímž předmětem je "Studie pro posouzení vlivu stavby I/35 Lešná - Palačov na novou organizaci ZPF v k. ú. Dub u Nového Jičína, Starojická Lhota a Palačov" uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**Smluvní strany:**

**Objednatel č. 1: Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

 **se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3**

 Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín

sídlo: Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Hořelica, vedoucí Pobočky Nový Jičín

v záležitostech naplnění smlouvy

je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

**a**

**Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“),**

 **se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4**

 Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Karel Chudárek, ředitel správy Zlín

Ing. Marek Bednář

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

(objednatel č. 1 a objednatel č. 2 dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel: "ORIS" spol. s r.o.**

 **Mišákova 280/44, 779 00 Olomouc**

zastoupený: jednatelem Ing. Lenkou Sedlákovou

v technických záležitostech

je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 42767661

DIČ: CZ42767661

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č. j. 1988

 (dále jen „**zhotovitel**“)

**Čl. I.**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení díla (služby) s názvem "Studie pro posouzení vlivu stavby I/35 Lešná - Palačov na novou organizaci ZPF v k. ú. Dub u Nového Jičína, Starojická Lhota a Palačov" ( dále jen „dílo“) je změna termínu předání díla.
2. Změna termínu předání díla je způsobena tím, že v současné době probíhá řízení na Ministerstvu životního prostředí k vydání Souhlasného závazného stanoviska k záměru „1/35 Lešná Palačov“ (studie EIA - vyhodnocení vlivů na životní prostředí). Jedná se o proces, jehož cílem je získat představu o výsledném vlivu stavby na životní prostředí a vyhodnocení, zda je z tohoto ohledu vhodné ji realizovat, resp. za jakých podmínek je realizace akceptovatelná.

Studii EIA upravuje zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a musí být přiložena k žádosti o realizaci všech velkých staveb s výrazným vlivem na obyvatelstvo a životní prostředí.

1. Dodatkem č. 1 se mění Článek V. Čas a místo předání díla, odstavec 5.1. Smlouvy o dílo č. 437-2018-571204 následovně:

Dílo bude předáno do třech měsíců po vydání Souhlasného závazného stanoviska k záměru „1/35 Lešná Palačov“ (studie EIA) a jejím zapracování do "Studie pro posouzení vlivu stavby I/35 Lešná - Palačov na novou organizaci ZPF v k. ú. Dub u Nového Jičína, Starojická Lhota a Palačov" v sídle Objednatele I – SPU, Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, Pobočky Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín.

1. Změna termínu předání díla je způsobena objektivně nepředvídatelnými okolnostmi, které nastaly v průběhu zpracování díla a jsou nezbytné pro jeho řádné dokončení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají bez změny.

**Čl. II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nich dva stejnopisy obdrží ČR- SPÚ, dva obdrží ŘSD ČR a dva stejnopisy obdrží zhotovitel, každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
4. Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy a otisky razítek.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Novém Jičíně dne 30. 10. 2018 |  | Ve Zlíně dne 30. 10. 2018 |
| Za objednatele:  |  |  |
| …………………………………………. |  | …………………………………………. |
| **Ing. Tomáš Hořelica** |  | **Ing. Karel Chudárek** |
| vedoucí Pobočky Nový Jičín |  | ředitel ŘSD ČR Správy Zlín |
|  |  |  |
| V Olomouci dne 30. 10. 2018 |  |  |
| Za zhotovitele: |  |  |
| …………………………………………. |  |  |
| **Ing. Lenka Sedláková** |  |  |
| jednatel  |  |  |