# Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 130-2017-520205 ze dne 13.2.2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxx |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxx |
| Adresa: | Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava |
| Telefon: |  |
| E-mail : |  |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: |  |
| Číslo účtu: |  |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE reprezentant plnění závazku |
| --- | --- |
| Sídlo: | xxxxxxxxxxxxxx U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov |
| Zastoupen: | Ing. Jindřichem Jírou |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxx |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: |  |
| E-mail : |  |
| ID DS: |  |
| Bankovní spojení: |  |
| Číslo účtu: |  |
| IČO: | 43820654 |
| DIČ: | CZ6705260859 |
| ID DS: | ezcpkw8 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Fyzická osoba |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se uzavírá s důvodu zohlednění postupu pro řešení částí 3.1.3. až 3.2.2. smlouvy o dílo, tj. změny termínů pro předání těchto ucelených částí díla. Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele ze dne 4.10.2018.

Odůvodnění: provedení geodetických prací se provádí v obtížně přístupném a zarostlém terénu. V zájmu zachování kvality díla je nutné tyto práce provést až v období vegetačního klidu. Dále je na žádost Obce Vír a Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou iniciována změna hranic obvodu KoPÚ a tento návrh byl schválen dne 3.10.2018.

Čl. II.

Termíny předání ucelených částí 3.1.3. až 3.2.2. jsou nově uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo. Ostatní údaje v této příloze č. 1 zůstávají beze změny.

Změna termínů se týká těchto ucelených částí:

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ		                                        nově do 28.2.2019

Zjišťování hranic lesních pozemků

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků         nově do 31.8.2019

- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení			                            nově do 31.3.2020

- 3.2.1.1. Předběžný IGP průzkum

- 3.2.1.2. Výškopisné zaměření

- 3.2.1.3. Potřebné profily a řezy pro liniové stavby

- 3.2.1.4. Potřebné profily a řezy pro VHS stavby

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků		            nově do 31.1.2021

Čl. III.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

| V Jihlavě dne 29.10.2018 | V Pelhřimově dne 29.10.2018 |  |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |  |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ing. Jindřich Jíra reprezentant plnění závazku |  |

Příloha: Položkový výkaz činností

| Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Vír |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 19 | 1 500 | 28 500 | 31.10.2017 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 2 000 | 10 000 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty | ha | 163 | 600 | 97 800 | 30.4.2018 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech | ha | 160 | 700 | 112 000 |  |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 215 | 2 700 | 580 500 | 28.2.2019 |
|  | Zjišťování hranic lesních pozemků pro návrh pozemkových úprav řešených dle § 2 zákona | 100 bm | 106 | 3 000 | 318 000 |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 |  | 0 |  |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 323 | 200 | 64 600 | 30.11.2018 |
|  | Vodohospodářská studie | ha | 540 | 150 | 81 000 | 30.8.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 323 | 400 | 129 200 | 31.8.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 421 600 | 30.4.2019 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 190 | 600 | 114 000 | 31.3.2020 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m | sonda | 10 | 1 000 | 10 000 |  |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m | sonda | 5 | 3 000 | 15 000 | 31.3.2020 |
| 3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 20 | 100 | 2 000 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 70 | 100 | 7 000 |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 30 | 100 | 3 000 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 323 | 800 | 258 400 | 31.1.2021 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy objednatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 429 400 | 31.8.2020 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 323 | 290 | 93 670 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 93 670 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 150 | 800 | 120 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 120 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 421 600 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 429 400 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 93 670 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 120 000 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 064 670 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 433 581 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 498 251 Kč |  |
| V Jihlavě dne ………………………... |  | V Pelhřimově dne ............................ |  |  |  |  |
| Za objednatele: 29.10.2018 |  | Za zhotovitele: 29.10.2018 |  |  |  |  |
|  | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina |  | Ing. Jindřich Jíra, reprezentant plnění závazku |  |  |  |  |