Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 131-2017-520205 ze dne 13.2.2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxx |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxx |
| Adresa: | Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava |
| Telefon: |  |
| E-mail : |  |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: |  |
| Číslo účtu: |  |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE reprezentant plnění závazku |
| --- | --- |
| Sídlo: | Xxxxxxxxxxxxxx U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov |
| Zastoupen: | Ing. Jindřichem Jírou |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxx |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: |  |
| E-mail : |  |
| ID DS: |  |
| Bankovní spojení: |  |
| Číslo účtu: |  |
| IČO: | 43820654 |
| DIČ: | CZ6705260859 |
| ID DS: | ezcpkw8 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Fyzická osoba |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu zohlednění postupu pro řešení částí 3.1.3. až 3.2.2. smlouvy o dílo, tj. změny termínů pro předání těchto ucelených částí díla. Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele ze dne 19.9.2018.

Odůvodnění: provedení geodetických prací se provádí v obtížně přístupném a zarostlém terénu. V zájmu zachování kvality díla je nutné tyto práce provést až v období vegetačního klidu.

Čl. II.

Termíny předání ucelených částí 3.1.3. až 3.2.2. jsou nově uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo. Ostatní údaje v této příloze č. 1 zůstávají beze změny.

Změna termínů se týká těchto ucelených částí:

3.1.3. Zjišťování hranic lesních pozemků 						 			                                  nově do 28.2.2019

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků         nově do 31.8.2019

- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení			                            nově do 31.3.2020

- 3.2.1.1. Předběžný IGP průzkum

- 3.2.1.2. Výškopisné zaměření

- 3.2.1.3. Potřebné profily a řezy pro liniové stavby

- 3.2.1.4. Potřebné profily a řezy pro VHS stavby

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků		            nově do 31.1.2021

Čl. III.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

| V Jihlavě dne 29.10.2018 | V Pelhřimově dne 29.10.2018 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx |
| -------------------------------------------- Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina | ------------------------------------------------ Ing. Jindřich Jíra reprezentant plnění závazku |
| Příloha: Položkový výkaz činností Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hrdá Ves Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez DPH v Kč Cena bez DPH celkem v Kč Termín ukončení 3.1. Přípravné práce 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole bod 6 1 500 9 000 31.10.2017 Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 4 000 0 3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty ha 47 600 28 200 30.4.2018 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech ha 16 700 11 200 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 100 bm 80 2 700 216 000 31.10.2018 Zjišťování hranic lesních pozemků pro návrh pozemkových úprav řešených dle § 2 zákona 100 bm 145 3 000 435 000 28.2.2019 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 100 bm 0 0 3.1.4. Rozbor současného stavu ha 63 300 18 900 30.11.2018 Vodohospodářská studie ha 570 150 85 500 30.8.2017 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 63 500 31 500 31.8.2019 Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 835 300 3.2. Návrhové práce 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 25 700 17 500 31.3.2020 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m sonda 3 1 000 3 000 Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m sonda 3 3 000 9 000 31.3.2020 3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 5 100 500 31.3.2020 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 100 bm 20 100 2 000 31.3.2020 3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 100 bm 10 100 1 000 31.3.2020 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 63 1 000 63 000 31.1.2021 3.2.3. Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků ks 2 10 000 20 000 do 1 měsíce od výzvy objednatele Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 116 000 3.3 Mapové dílo ha 63 290 18 270 do 3 měsíců nabytí PM 1.R Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 18 270 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 70 800 56 000 nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 56 000 Rekapitulace hlavních fakturačních celků 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 835 300 Kč 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 116 000 Kč 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 18 270 Kč 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 56 000 Kč Celková cena bez DPH v Kč 1 025 570 Kč DPH 21% v Kč 215 370 Kč Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 240 940 Kč V Jihlavě dne 29.10.2018 V Pelhřimově dne 29.10.2018 Za objednatele: Za zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ………………………………………… ………………………………………………… Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina Ing. Jindřich Jíra, reprezentant plnění závazku |