**DODATEK č. 1124-2014-504204/4**

**č.j. SPU 045898/2017**

ke smlouvě o dílo č. 1124-2014-504204 ze dne 21.11.2014 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Mchov uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

**1. SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l : ČR - Státní pozemkový úřad**, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: Bc. Olga Bahenská

**Bankovní spojení**: Česká národní banka

**Číslo účtu**: 3723001/0710

**IČ**: 01312774 **DIČ**: CZ01312774

**Konečný objednatel:**

**ČR - Státní pozemkový úřad,** Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

**a**

**Z h o t o v i t e l:**

**GEOREAL spol. s.r.o**

Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

##### Číslo účtu: 0720092329/0800

IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XI odst. 4 smlouvy o dílo, § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

**2. změna termínu plnění dílčí části díla**

Termíny plnění uvedený v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Dílčí část Původní termín Nový termín

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 31.01.2017 31.07.2017

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ 31.03.2017 31.10.2017

**3. ZMĚNA termínU plnění ucelených částí**

Termíny plnění uvedené v čl. V, odst. 4 smlouvy o dílo se mění takto:

Ucelená část díla – Návrhové práce: doba dokončení: **31.10.2017**

**4. ZDůvodnění změny**

Změna termínu je způsobena zdlouhavým zápisem změny katastrální hranice a přechodem území o rozloze 7 ha z katastrálního území Nové Sedliště do katastrálního území Mchov. Komplikovaná změna katastrální hranice zpozdila práce celkem o 6 měsíců.

## **5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

V Plzni dne 30. 1. 2017 V Plzni dne 30. 1. 2017

**Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:**

…………………………………………. ………………………………………

Ing. Jiří Papež Martin Vondráček, jednatel

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj GEOREAL spol. s r.o.

Státní pozemkový úřad