Komplexní pozemková úprava Třebohostice u Škvorce

č. objednatele: 1037-2012-130710/1

další č. objednatele: 4/2012

č. zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění

SMLUVNÍ STRANY:

- O b j e d n a t e l :										ČR – Státní pozemkový úřad

Adresa:															Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Nymburk

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Zdeněk Jahn, CSc., vedoucím

Pobočky Nymburk

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Poděbradský

Bankovní spojení:											Česká národní banka

## Číslo účtu:														3723001/0710

## IČ/DIČ:														01312774/CZ01312774

a

- Z h o t o v i t e l :										GEOVAP spol. s r. o.

Adresa:															Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

Zastoupený:													jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX

Bankovní spojení:											Citibank Pardubice

##### Číslo účtu:														2020870109/2600

IČ/DIČ:														15049248/CZ15049248

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 234

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Čl. I.

Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo k vytvoření nové organizační složky státu - Státního pozemkového úřadu (dále i „SPÚ“). SPÚ spojil působnost pozemkových úřadů                      a Pozemkového fondu ČR. Pozemkové úřady, které zabezpečovaly výkon státní správy, zejména       ze zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách ve znění pozdějších zákonů. Pozemkové úřady byly transformovány do poboček začleněných do struktury krajských pozemkových úřadů. Pobočka Nymburk Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj převzala ke dni 15. 2. 2013 územní působnost ze zaniklé Pobočky Praha-východ.

Čl. II.

Katastrální území Třebohostice u Škvorce, ve kterém probíhají komplexní pozemkové úpravy, je dotčeno stavbou silničního obchvatu II/101 Úvaly – Říčany. V rámci koordinační schůzky, kterou svolala Pobočka Nymburk s investorem a zpracovatelem projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro předmětnou stavbu, která proběhla 22. 4. 2017, bylo konstatováno, že dojde ke značnému prodlení v územním řízení.

Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné adekvátně posunout termíny dokončení prací na dalších etapách komplexní pozemkové úpravy v závislosti na zpracování geometrického plánu pro trvalý zábor stavby (vydání územního rozhodnutí).

Čl. III.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá s ohledem na výše uvedené skutečnosti a dále na základě žádosti zpracovatele ze dne 6. 11. 2014.

Důvodem přerušení prací jsou objektivní příčiny nezaviněné na straně zhotovitele.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je po vzájemné dohodě smluvních stran posunutí termínů dokončení prací na dalších etapách komplexní pozemkové úpravy tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Čl. IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva zhotovitel.

V Nymburce 21. 11. 2014												V Pardubicích 21. 11. 2014

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

……………………………	………………………………

Ing. Zdeněk Jahn, CSc.		 Ing. Pavel Cimpl

pověřený vedením	 jednatel

Pozemkového úřadu Praha-východ		 GEOVAP spol. s r.o.

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 4/2012	KPÚ Třebohostice

|  | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ |  |  | Termín ukončení 1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 270 | 180 | 48 600 | 06/2013 |  |
| 1.2. | Revize stávajícího bodového pole | ha | 0 |  |  |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace |  | 25 | 1 900 | 47 500 | 11/2012 |  |
| 1.3.1. | Polohopisné a potřebné výškopisné zaměření zájmového území včetně druhů pozemků – mimo lesní porosty | ha | 260 | 400 | 10 400 | 06/2013 |  |
| 1.3.2. | Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | ha | 0 |  |  |  |  |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení obvodů upravovaného území včetně stabilizace | 100 m | 140 | 1 000 | 140 000 | 11/2013 |  |
| 1.5. | Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona vč. stabilizace | 100 m | 41 | 1 000 | 41 000 | 11/2013 |  |
| 1.6. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 260 | 200 | 52 000 | 06/2015 |  |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH |  |  |  | 433 100,- |  |  |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Plán společných zařízení včetně příčných profilů pro stanovení plochy záboru půdy | ha | 260 | 520 | 135 200 | 06/2015 |  |
| 2.2. | Návrh nového uspořádání pozemků | ha | 200 | 600 | 156 000 | 04/2016 |  |
| 2.3. | Kompletní dokumentace návrhu KPÚ | pare | 3 | 5 000 | 15 000 | 06/2016 |  |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH |  |  |  | 306 200,- |  |  |
| 3. | Mapové dílo a vytyčení pozemků |  |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků podle schváleného návrhu KPÚ včetně stabilizace | 100 m | 80 | 300 | 24 000 | 11/2016 |  |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI a příloh k rozhodnutí | ha | 260 | 450 | 117 000 | Dle čl. V. (do 90 dnů od práv. moci RI) |  |
| 3.3. | Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  | 141 000,- |  |  |

|  | Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH |  |  |  | 433 100,- |  |  |
| 2. | Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH |  |  |  | 306 200,- |  |  |
| 3. | Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  | 141 000,- |  |  |
|  | Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 880 300,- |  |  |
|  | DPH v Kč |  |  |  | 176 060,- |  |  |
|  | Celková cena včetně DPH v Kč |  |  |  | 1 056 360,- |  |  |