Komplexní pozemková úprava Křenice

č. objednatele: 1003-2012-130710/2

další č. objednatele: 3/2012

č. zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění

SMLUVNÍ STRANY:

- O b j e d n a t e l : 				ČR – Státní pozemkový úřad

Adresa: 						Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský   kraj, Pobočka Nymburk

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Zdeněk Jahn, CSc., vedoucím 								Pobočky Nymburk

V technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Jaroslav Poděbradský

Bankovní spojení:	  				Česká národní banka

## Číslo účtu:						3723001/0710

## IČ/DIČ:						01312774/CZ01312774

a

- Z h o t o v i t e l :				GEOPROGRES, spol. s r. o.

Adresa:						Stoliňská 819/6, 193 00 Praha 9

Zastoupený:						jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luděk Šafář

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX

Bankovní spojení:					Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:						1921639399/0800

IČ/DIČ:						45317551/CZ45317551

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7760

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Čl. I.

Katastrální území Křenice, ve kterém probíhají komplexní pozemkové úpravy, je dotčeno stavbou silničního obchvatu II/101 Úvaly – Říčany. V rámci koordinační schůzky, kterou svolala Pobočka Nymburk s investorem a zpracovatelem projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro předmětnou stavbu, která proběhla 22. 4. 2017, bylo konstatováno, že dojde ke značnému prodlení v územním řízení v délce cca 7 měsíce.

Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné přerušit práce na další etapě komplexní pozemkové úpravy do doby zpracování geometrického plánu pro trvalý zábor stavby (vydání územního rozhodnutí).

Čl. II.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá s ohledem na výše uvedené skutečnosti a dále na základě žádosti zpracovatele ze dne 17. 4. 2014.

Důvodem přerušení prací jsou objektivní příčiny nezaviněné na straně zhotovitele.

Čl. III.

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je po vzájemné dohodě smluvních stran přerušení prací počínaje dnem podpisu tohoto dodatku do doby zpracování geometrického plánu pro trvalý zábor stavby (vydání územního rozhodnutí). Objednatel se zavazuje k tomu, že v přiměřené lhůtě poté, co pominou důvody pro přerušení prací, vyzve zhotovitele k jednání, jehož předmětem bude uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, který bude obsahovat konkrétní termíny dokončení jednotlivých etap KoPÚ Křenice adekvátně posunuté o dobu přerušení prací. Zhotovitel se zavazuje dohodnuté termíny akceptovat.

Čl. IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva zhotovitel.

V Nymburce 24. 4. 2014 					V Praze 25. 4. 2014

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

……………………………	………………………………

Ing. Zdeněk Jahn, CSc.	Ing. Luděk Šafář

vedoucí Pobočky Nymburk	 jednatel