Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 1/2011

č. zhotovitele: 054/2011

Komplexní pozemková úprava Bášť

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smluvní strany

I. O b j e d n a t e l :					ČR – Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Pobočka Nymburk

Adresa: 						Soudní 17, 288 02 Nymburk

Zastoupený						Ing. Zdeňkem Jahnem, CSc.

vedoucím Pobočky Nymburk

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Zdeněk Jahn, CSc.

vedoucí Pobočky Nymburk

tel. 325 605 057

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jan Kusovský

tel.: 325 605 070

Bankovní spojení:					Česká národní banka

## Číslo účtu:						3723001/0710

IČ/DIČ						01312774/CZ 01312774

II. Z h o t o v i t e l : 					GEOVAP, spol. s r.o.

Adresa:                					Čechovo nábřeží 1790,

530 03 Pardubice

Zastoupený						Ing. Ivo Vodehnalem,							                                       jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Ivo Vodehnal

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX

Bankovní spojení: 					Citibank Pardubice

Číslo účtu						2020870109/2600

IČ/ DIČ						15049248/ CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Rejstříkového v Hradci Králové, pod č.j.  C234

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo k vytvoření nové organizační složky státu - Státního pozemkového úřadu (dále i „SPÚ“). SPÚ spojil působnost pozemkových úřadů                      a Pozemkového fondu ČR. Pozemkové úřady, které zabezpečovaly výkon státní správy, zejména       ze zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách ve znění pozdějších zákonů, vykonávaly územní působnost zpravidla v hranicích okresů. Pozemkové úřady byly transformovány do poboček začleněných do struktury krajských pozemkových úřadů. Pobočka Nymburk Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj převzala ke dni 15. 2. 2013 územní působnost ze zaniklé Pobočky Praha-východ.

Čl. II.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá s ohledem na skutečnosti předjednané na kontrolním dnu, který se konal dne 28. 3. 2013. Důvodem pro uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo prodlení, k němuž došlo v souvislosti s transformací objednatele. Pobočka Nymburk (oproti časovému předpokladu při uzavírání smlouvy) vynaloží více času dohledání neznámých vlastníků, potencionálních dědiců a neprojednaných dědictví.

Čl. III.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je po vzájemné dohodě smluvních stran změna dílčích termínů plnění prací fakturačních celků: 1.6. Dokumentace nároků vlastníků; 2.1. Plán společných zařízení; 2.2.  Návrh nového uspořádání pozemků, 2.3. Kompletní dokumentace návrhu KPÚ.

Dále se dle ust .§ 12 odst. 2 novely zákona č. 139/2002 Sb. posouvá  termín fakturačního celku  3.1. „Vytyčení hranic pozemků podle schváleného návrhu KPÚ  včetně stabilizace“ - po nabytí právní moci rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona  (na výzvu objednatele).

Upravené termíny jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku – výkaz činností (v členění do fakturačních celků). Původní termín dokončení celého díla zůstává zachován.

Čl. IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

V Nymburce dne 31. 5. 2013   				V Pardubicích dne 31. 5. 2013

Za objednatele 					Za zhotovitele

………………………………………			……………………………………………

Ing. Zdeněk Jahn, CSc. 				Ing. Ivo Vodehnal

vedoucí Pobočky Nymburk  		jednatel společnosti GEOVAP, spol s r.o.

Příloha č.1 k SOD č. objednatele1e 1/2011, č. zhotovitele  054/2011 - KPÚ Bášť, dodatek č. 1

| Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Pevná cena za MJ bez DPH Kč | Cena bez DPH celkem Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Do měsíc/rok |
| 1. | Přípravné práce |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu | ha | 560 | 200 | 112000 | 11/2011 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole | bod | 9 | 500 | 4500 | 11/2011 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | bod | 31 | 2500 | 77500 | 11/2011 |
| 1.3.1. | Polohopisné a potřebné výškopisné zaměření zájmového území včetně druhů pozemků - mimo lesní porosty | ha | 520 | 450 | 234000 | 09/2012 |
| 1.3.2. | Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | ha | 0 |  |  |  |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení obvodů upravovaného území včetně stabilizace | 100m | 220 | 1500 | 330000 | 10/2012 |
| 1.5. | Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák.včetně stabilizace | 100 m | 40 | 1500 | 60000 | 10/2012 |
| 1.6. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 520 | 200 | 104000 | 05/2013 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | 922000 |
| 2. | Návrhové práce |
| 2.1. | Plán společných zařízení včetně příčných profilů pro stanovení plochy záboru půdy | ha | 520 | 450 | 234000 | 11/2013 |
| 2.2. | Návrh nového uspořádání pozemků | ha | 520 | 600 | 312000 | 08/2014 |
| 2.3. | Kompletní dokumentace návrhu KPÚ | pare | 3 | 5000 | 15000 | 11/2014 |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH | 561000 |
| 3. | Mapové dílo a vytyčení pozemků |  |
| 3.1. | Vytýčení hranic pozemků podle schváleného návrhu PÚ včetně stabilizace | 100 m | 260 | 300 | 78000 | Na základě výzvy Pobočky |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI a příloh k rozhodnutí | ha | 520 | 450 | 234000 | Dle čl.V. (do 90 dnů od pr.moci R1) |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1-3.2) bez DPH | 312000 |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |
| --- |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | 922 000,- Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH | 561 000,- Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 312 000,- Kč |
| Celková cena bez DPH | 1 795 000,- Kč |
| DPH | 359 000,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 136 050,- Kč |