č. objednatele:

č. zhotovitele:

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č.  SPU 322850/2015 ze dne 5. 6. 2015

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vepřová

Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,

Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:  Geodézie Pardubice s.r.o.

Hradišťská 407, 533 52 Pardubice

- Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy o dílo:

Dle č. V. smlouvy a Přílohy č. 1 smlouvy se mění termín ukončení níže uvedeného fakturačního celku (dílčí části) v hlavním celku Návrhové práce takto:

Dílčí část		Název																    nový termín odevzdání

3.2.2.			Vypracování návrhu nového uspořádání						do 31.3.2019

pozemků.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven na základě žádosti zhotovitele ze dne 25.10.2018. Důvodem pro posunutí termínu je skutečnost, že při projednávání návrhu předkládají vlastníci stále nové požadavky i z pohledu užívání pozemků. Dalším důvodem jsou problémy při řešení protierozních opatření, kdy dochází ke změně druhu pozemku z orné půdy na trvalý travní porost a vlastníci požadují zachovat stejný poměr těchto kultur i v návrhu.

2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3) Dodatek č. 6 a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

4) Dodatek č. 6 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.

5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 31.10.2018				                V Pardubicích dne 31.10.2018

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

……………………………………...                                 …………………………………………….

Z a  o b j e d n a t e l e:	    Z a   z h o t o v i t e l e:

Ing. Jiří Klusáček, vedoucí pobočky	     Ing. Jiří Sládek

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina   	                            jednatel společnosti

Pobočka Žďár nad Sázavou	                            Geodézie Pardubice s.r.o.