- DODATEK č.1

- KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY

- „Přejezd odvodňovací strouhy v k.ú. Diváky“

Objednatel:                                              Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

zastoupený:	   			        Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	 Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK

sídlo:	 Hroznová 227/17, 603 00 Brno

tel.	 +420 727 957 163

e-mail:	 jihomoravsky.kraj@spucr.cz

ID DS:	 z49per3

v technických záležitostech oprávněni jednat:	 ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav

JUDr. Ludmila Kadlecová, pobočka Břeclav

sídlo pobočky:	 nám. T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

tel.	 xxx

xxx

e-mail: 	 breclav.pk@spucr.cz

bankovní spojení:	 ČNB

číslo účtu:	 3723001/0710

IČ:	 01312774

DIČ:	 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                              Agromeli spol. s r.o.

zastoupený:                                        	Ing. Lukášem Mackem, jednatelem společnosti

sídlo:   	Olomoucká 1177/178, Slatina, 627  00 Brno

tel./fax:                                                        	xxx

e-mail:           		xxx

ID DS:	cd2jrb3

v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx

tel./fax:                                                             	xxx

e-mail:	xxx

bankovní spojení:	   			       Komerční banka a.s.

číslo účtu:	0100402621/0100

IČO:	46980989

DIČ:	  CZ46980989

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,  vložka 8139.

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní  strany se dohodly z důvodu, že k vytýčení kabelu plynárenské společnosti došlo až 14.11.2018 a stavbu nebylo možné realizovat bez zabezpečení kabelů jejich vložením do kabelových tvárnic, čímž došlo ke skluzu v harmonogramu prací,  na změně článku V. Doba plnění, bod 5 písm.b.  následovně:

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

b.  Termín dokončení stavebních prací :                          nejpozději do 11.12.2018

Článek II.

V souvislosti se  změnou termínu plnění se mění i článek IV. Platební podmínky, bod 3 následovně:

- Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena po protokolárním předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 12.12.2018.

Článek III.

Ostatní ustanovení smlouvy o  dílo se nemění.

Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv a je účinný dnem platného zveřejnění elektronického obrazu dodatku včetně souvisejících metadat v registru smluv, které zajistí objednatel.

Článek IV.

Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel, dvě vyhotovení  zhotovitel.

| V Brně dne 21.11.2018 |  |
| --- | --- |
| …………………………………………… | ……………………………………….. |
| Ing. Jan Ševčík ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj | Ing. Lukáš Macek jednatel společnosti Agromeli spol. s r.o. |