DODATEK č. 1291-2017-504204/6

č.j. SPU 499260/2018

ke smlouvě o dílo č. 1291-2017-504204 ze dne 11.10.2017 na udržovací práce na objektu zámku v k.ú. Kumpolec uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: Lenka Červená

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l:

BOLID M s.r.o.

Zastoupený: Ing. Václavem Maršíkem, Ph.D.

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ/DIČ: 26347741/CZ26347741

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116537.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XVII odst. 4 smlouvy o dílo, § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti firmy BOLID M s.r.o. ze dne 24.8.2018 tento dodatek ke smlouvě o dílo (SoD).

2. ZMĚNA termínU plnění

Termín plnění uvedený v Čl. V odst. 1. se mění takto:

Původní doba dokončení: 31.10.2018

Nová doba dokončení: 30.04.2019

V termínu od 1.12.2018 do 28.2.2019 budou práce pozastaveny dle čl. V odst. 2 SoD, z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

3. ZDůvodnění změny

V průběhu realizace udržovacích prací na objektu zámku došlo k novým nepředvídatelným nálezům a situacím, které nebylo možné v době podpisu smlouvy očekávat. Jedná se zejména o zvýšený rozsah prací a dodávek v kapitole tesařských konstrukcí.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku č. 4 neuvedené, zůstávají beze změny.

5. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Plzni dne 30. 10. 2018                                        	V Mariánských Lázních dne 30. 10. 2018

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež							Ing. Václav Maršík, Ph.D.

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 				jednatel společnosti BOLID M s.r.o.

Státní pozemkový úřad