## List1
Položkový výkaz činností - Příloha k Návrhu Smlouvy o dílo - KoPÚ Březín
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. | Přípravné práce
3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 621 |  |  | 30.4.2020
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 24
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 11 |  |  | 30.4.2020
3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 145 |  |  | 28.2.2021
3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 645 |  |  | 28.2.2021
3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 645 |  |  | 31.7.2021
Přípravné práce celkem (3.4.2.-3.4.5.) bez DPH v Kč | [5 empty] | 2021-07-31
3.5. | Návrhové práce
3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 645 |  |  | 30.5.2022
3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 60
3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 50
3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10
3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 645 |  |  | 31.12.2022
3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 1) |  |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
3.6. | Mapové dílo | ha | 645 |  |  | do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.4.2.-3.4.5.) bez DPH v Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
Celková cena bez DPH v Kč
DPH 21% v Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč
V Plzni dne ………………………... |  | V ............................ dne ............................
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Ing. Jiří Papež |  | Jméno, příjmení
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad
1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.