# Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 3/2015-504202 ze dne 1.4.2015 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v  pl.zn.) v katastrálním území Smržovice, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve věcech technických oprávněn jednat: Bc. Jitka Petružálková

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

Telefon: 727 956 737

e-mail: domazlice.pk@spucr.cz

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

a

1.2 Zhotovitel: GROMA PLAN s.r.o., reprezentant sdružení

Sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Pavlem Vostrackým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: ekc85xd

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 27-4501350277/0100

IČO: 25233025

DIČ: CZ25233025

2. Předmět dodatku č. 4

2.1  Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě jsou změny článku VI. Smlouvy „Cena za provedení díla“ a změna Přílohy č. 1 ke SoD č. 3/2015-504202, které jsou vyvolané uplatněním méněslužeb u dílčí části 3.2.1.3 a posunutím termínu odevzdání dílčích částí 3.2.1., 3.2.1.2. a 3.2.1.3. na zpracování podélných a příčných profilů liniových staveb – dílčí část 3.2.1.3. při zpracování plánu společných zařízení bylo ve skutečnosti potřeba 20 MJ, tj. o 10 MJ méně než je uvedeno ve smlouvě o dílo. Hodnota méněslužeb u dílčí část 3.2.1.3. činí 3.000 Kč bez DPH (10 MJ * 300 Kč) Posunutí termínu odevzdání dílčích části 3.2.1., 3.2.1.2. a 3.2.1.3 je z důvodu konání veřejného zasedání zastupitelstva Města Kdyně v červnu 2019. Objednatel a zhotovitel se proto dohodli na odůvodněném uplatnění méněslužeb – dílčí část 3.2.1.3. a posunutí termínu odevzdání výše uvedených dílčích celků, které je způsobené třetí stranou, tj. z původního termínu 28. 02. 2019 na nový termín 15. 07. 2019. Celková hodnota změny hodnoty závazku ze smlouvy vyvolaná uplatněním méněslužeb činí 3.000 Kč bez DPH a 3.630 Kč včetně DPH, což představuje 0,43 % původní hodnoty závazku smlouvy.

  - Cena za provedení díla se mění na základě uplatnění měněslužeb. Původní znění odstavce č. 6.1., článku VI. Cena za provedení díla, SoD č. 3/2015-504202 se nahrazuje níže uvedenou rekapitulací ceny:

| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH | 369 000,- Kč |
| --- | --- |
| Dodatečné služby – Dodatek č. 1 | 29 000,- Kč |
| Dodatečné služby | 9 200,- Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH | 220 200,- Kč |
| Dodatečné služby – Dodatek č. 1 | 14 160,- Kč |
| Dodatečné služby | 4 720,- Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 92 500,- Kč |
| Dodatečné služby – Dodatek č. 1 | 4 000,- Kč |
| Dodatečné služby | 2 000,- Kč |
| 4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 15 000,-Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 759 780,- Kč |
| DPH 21% | 159 554,- Kč |
| CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH | 919 334,- Kč |

2.3  Příloha č. 1 SoD č. 3/2015-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 3 | 2 000 | 6 000 | 30.11.2015 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 2 000 | 0 |  |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU | ha | 185 | 500 | 92 500 | 30.11.2015 |
| 3.1.2 | Dodatečné služby Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 4 | 500 | 2 000 | 31.5.2018 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 185 | 200 | 37 000 | 31.1.2016 |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 78 | 1 000 | 78 000 | 30.9.2016 |
| 3.1.4. | Dodatečné služby Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 5 | 1 000 | 5 000 | 30.11.2016 |
| 3.1.4 | Dodatečné služby Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100bm | 6 | 1 000 | 6 000 | 31.7.2018 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 125 | 800 | 100 000 | 30.9.2016 |
| 3.1.5. | Dodatečné služby Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 27 | 800 | 21 600 | 30.11.2016 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 185 | 300 | 55 500 | 31.1.2017 |
| 3.1.6. | Dodatečné služby Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 8 | 300 | 2 400 | 31.1.2017 |
| 3.1.6. | Dodatečné služby Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 4 | 300 | 1 200 | 30.9.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 407 200 | 30.9.2018 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 170 | 600 | 102 000 | 15.7.2019 |
| 3.2.1. | Dodatečné služby Vypracování plánu společných zařízení | ha | 12 | 600 | 7 200 |  |
| 3.2.1. | Dodatečné služby Vypracování plánu společných zařízení | ha | 4 | 600 | 2 400 |  |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 0 | 1 000 | 0 |  |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 0 | 1 000 | 0 |  |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 8 | 500 | 4 000 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 300 | 6 000 |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 1 000 | 0 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 170 | 580 | 98 600 | 31.10.2019 |
| 3.2.2. | Dodatečné služby Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 12 | 580 | 6 960 | 31.10.2019 |
| 3.2.2 | Dodatečné služby Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 4 | 580 | 2 320 | 31.10.2019 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 1 | 9 600 | 9 600 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 239 080 | 31.12.2019 |
| 3.3 | Mapové dílo |  | 185 | 500 | 92 500 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| 3.3 | Dodatečné služby Mapové dílo |  | 8 | 500 | 4 000 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| 3.3 | Dodatečné služby Mapové dílo |  | 4 | 500 | 2 000 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 98 500 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 30 | 500 | 15 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 15 000 |  |

| Rekapitulace |  |
| --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | 369 000 Kč |
| Dodatečné služby – Dodatek č. 1 | 29 000 Kč |
| Dodatečné služby – Dodatek č. 2 | 9 200 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 220 200 Kč |
| Dodatečné služby – Dodatek č. 1 | 14 160 Kč |
| Dodatečné služby – Dodatek č. 2 | 4 720 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 92 500 Kč |
| Dodatečné služby – Dodatek č. 1 | 4 000 Kč |
| Dodatečné služby – Dodatek č. 2 | 2 000 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 15 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 759 780 Kč |
| DPH v Kč | 159 554 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 919 334 Kč |

3. Závěrečná ustanovení

3.1  Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 4 smlouvy  je  vyhotoven  ve čtyřech  stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má  platnost originálu.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01. 07. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o  zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejněné prostřednictvím registru smluv objednatel,

  - Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Domažlicích dne 01. 04. 2019			V Plzni dne 01. 04. 2019

Za objednatele:					Za zhotovitele:

………………………………………..                                …………………………………..

Ing. Jan Kaiser						Pavel Vostracký

vedoucí Pobočky Domažlice				jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad					GROMA PLAN s.r.o.

reprezentant sdružení