DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ

Smluvní strany:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,

Pobočka Mělník

se sídlem: Bezručova 109, 276 01 Mělník IČO: 01312774
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710
zastoupená: Ing. Oldřichem Smolíkem, vedoucím Pobočky Mělník

(dále jen „Objednatel")

Ing. Helena Krausová

se sídlem: xxxxx, 301 00 Plzeň IČO: 72274433 DIČ: xxxxx
bankovní spojení: xxxxx číslo účtu: xxxxx
zastoupená: Ing. Helenou Krausovou

(dále „Zhotovitel")

dnešního dne uzavřely tuto dohodu o vypořádání závazků
(dále jen „Dohoda").

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Objednatel zahájil dne 23.10.2014 výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na poskytnutí služby s názvem „Jednoduchá pozemková úprava v části k.ú. Olešno včetně částí k.ú. Libovice a Mšeno". Smluvní strany na základě výsledku výběrového řízení uzavřely dne 27.11.2014 „Smlouvu o dílo a dne 12.6.2015 k této Smlouvě Dodatek č. 1, který tvoří přílohu č. 1 této Dohody (dále jen „Dodatek č. 1“).

- Na Dodatek č. 1 se vztahuje povinnost jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv"). Objednatel konstatuje, že při aplikaci kontrolních mechanizmů zjistil, že z důvodu administrativního pochybení Dodatek č. 1 nebyl řádně uveřejněný ve smyslu podmínek dle § 5 odst. 1 zákona o registru smluv, a proto platí zákonná domněnka, že Dodatek č. 1 byl zrušen od počátku v souladu s § 7 odst. 1 zákona o registru smluv.

- Objednatel uzavírá tuto Dohodu se Zhotovitelem za účelem (i) předcházení hrozící újmě nebo případným soudním sporům, (ii) zachování všech práv Objednatele vyplývajících ze Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, včetně práv vyplývajících z případné odpovědnosti za vady, práv Objednatele na smluvní pokuty, případně na náhradu újmy a za účelem (iii) maximálního možného naplnění zásad 3E (hospodárnosti, účelnosti a efektivity). Objednatel uzavírá tuto Dohodu v souladu s příslušnými metodickými pokyny Ministerstva vnitra, jakožto správce registru smluv ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o registru smluv.

- Veškeré pojmy uvedené v této Dohodě budou vykládány v souladu s jejich definicí uvedenou ve Smlouvě o dílo.

PŘEDMĚT DOHODY

- Zhotovitel dodal Objednateli zpracované dílo - návrh Jednoduché pozemkové úpravy v části k.ú. Olešno včetně částí k.ú. Libovice a Mšeno, jak je uvedeno v předmětu Smlouvy a Objednatel za toto dílo uhradil sjednanou cenu. Smluvní strany se dohodly, že si ponechají již poskytnutá plnění dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, která byla poskytnuta a uhrazena na základě platné, ale neúčinné Smlouvy. Výše poskytnutého plnění a jeho úhrada nejsou mezi smluvními stranami sporné.

Smluvní strany se dohodly, že ujednání uvedená ve Smlouvě ve znění Dodatku č. 1, včetně ujednání o převodu vlastnického práva, ujednání o odpovědnosti za vady, záruce za jakost, ujednání o smluvních pokutách a náhradě újmy, ujednání o ochraně informací a veškerá další ujednání uvedená ve Smlouvě ve znění Dodatku č. 1, která mají trvat i po zhotovení díla Zhotovitelem a zaplacení ceny Objednatelem, se v plné míře uplatní na vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

- Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že:

- Objednatel řádně a včas zaplatil za zhotovené dílo a nemá z tohoto titulu povinnost uhradit žádné další doplatky a další finanční plnění.

- Práva a povinnosti z odpovědnosti za vady, ze záruky za jakost Díla zhotoveného Zhotovitelem platí dle uzavřené Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, přičemž pro zahájení běhu záruční doby je rozhodující den podpisu protokolu o předání a převzetí díla oprávněnou osobou na straně Objednatele.

- Ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 upravující smluvní pokuty a náhradu újmy se uplatní na vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

- Ujednání o ochraně informací a veškerá další ujednání uvedená ve Smlouvě ve znění Dodatku č. 1, která mají trvat i po splnění Smlouvy a zaplacení ceny, se v plné míře uplatní i na vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

- Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z Dohody, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřených ve Smlouvě ve znění Dodatku č. 1, budou splněna podle sjednaných podmínek.

3. ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smluvní strany závazkového vztahu podle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 jsou srozuměny se skutečností, že touto Dohodou bude odstraněna spornost vzájemných práv a povinností, která spočívala v plnění Zhotovitele na základě platné, ale dosud neúčinné Smlouvy, které bylo Objednatelem zaplaceno bez existence účinné Smlouvy. Dosavadní závazky smluvních stran ujednané ve Smlouvě ve znění Dodatku č. 1 nezanikají a neruší se, mění se pouze účinnost Smlouvy, která nabude účinnosti dodatečným uveřejněním v registru smluv s odvoláním na § 6 zákona o registru smluv.

- Zhotovitel souhlasí s uveřejněním úplného znění této Dohody v registru smluv. Uveřejnění této Dohody prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel.

- Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s neuveřejněním Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 v registru smluv nemá žádná ze smluvních stran právo na náhradu újmy.

- Práva a povinnosti smluvních stran touto Dohodou výslovně neupraveně se řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími.

- Tato Dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Dohody. Tuto Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků.

- Nedílnou součást táto Dohody tvoří příloha:

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení návrhu Jednoduché pozemkové úpravy v části k.ú. Olešno včetně částí k.ú. Libovice a Mšeno

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz

toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel                                                                                              Zhotovitel

Dne 25.2.2019                                                                                         Dne 21.2.2019

………………………………..                                                               ………………………………….

Ing. Oldřich Smolík	     Ing. Helena Krausová

vedoucí pobočky Mělník

Státní pozemkový úřad

Příloha č. 1:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.11.2014 (číslo smlouvy objednatele: 1135-2014-537207 19/2014)

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 1135-2014-537207, 19/2014

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Mělník

Fakturační adresa:			Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00

Praha – Žižkov, IČ:01312774

Zastoupený:			Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Gabriela Poláková

Adresa:			Bezručova 109, 276 01  Mělník

Tel.:			+420725950012

E-mail:			melnik.pk@spucr.cz

ID DS:			z49per3

Bankovní spojení:			ČNB

Číslo účtu:			3723001/0710

IČ/DIČ:			01312774/není plátce DPH

ZHOTOVITEL:			Ing. Helena Krausová

Sídlo:			xxxxx, 301 00  Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxx

Tel.:			xxxxx

E-mail:			xxxxx

ID DS:			-

Bankovní spojení:			xxxxx

Číslo účtu: 			xxxxx

IČ/DIČ:			72274433/xxxxx

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. objednatele 1135-2014-537207, 19/2014 uzavřené dne 27. 11. 2014 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj, Pobočkou Mělník a zhotovitelem Ing. Helenou Krausovou.

Předmětem dodatku č. 1 je poskytnutí Digitálního modelu reliéfu ČR 4. generace (DMR 4G) a ZABAGED®-výškopis 3D vrstevnice pro zpracování návrhu jednoduché pozemkové úpravy v části k.ú. Olešno včetně částí k.ú. Libovice a Mšeno (dále jen JPÚ Olešno), a to na základě „Nevýhradní licenční smlouvy o užití Základní báze geografických dat (ZABAGED), databáze geografických jmen GEONAMES a Digitálního modelu reliéfu ČR 4. generace (DMR4G) č. 70581/14 uzavřené mezi Státním pozemkovým úřadem ČR a Zeměměřickým úřadem ČR dne 29. 5. 2014.

Tímto dodatkem se mění čl. II. a č. VIII. smlouvy o dílo takto:

Čl. II.

Podklady k provedení díla

Odstavce č. 2.1., 2.2. a 2.3. tohoto článku zůstávají nezměněny.

2.4.	Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli Digitální model reliéfu ČR 4. generace (DMR 4G)

(číslo výdejní jednotky MBOL81, MBOL90 a MBOL91) a ZABAGED®-výškopis 3D vrstevnice (číslo výdejní jednotky 024415) pro zpracování návrhu JPÚ Olešno.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že:

2.4.1.	užije digitální produkt pouze pro účel zpracování návrhu JPÚ Olešno

2.4.2.	po skončení prací pro objednatele vrátí digitální produkt

2.4.3.	digitální produkt nevratně vymaže ze všech svých paměťových nosičů, jedinou

výjimkou jsou neaktivní datové nosiče k archivaci zakázky

2.4.4.	poskytnutý digitální produkt nepředá třetí osobě.

2.5.	Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto podklady, s výjimkou podkladů uvedených v odst. 2.4. tohoto článku, mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením díla.

Čl. VIII.

Záruky, smluvní pokuty, sankce

Odstavce č. 8.1. až 8.11. tohoto článku zůstávají nezměněny.

8.12.	Pro případ prokázaného porušení kterékoliv z povinností zhotovitele uvedených v č. II. odst. 2.4. a 2.5. (v souvislosti s předáním Digitálního modelu reliéfu ČR 4. generace (DMR 4G) a ZABAGED®-výškopis 3D vrstevnice)  této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení. Tato smluvní pokuta neomezuje co do důvodu a výše nárok objednatele na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením některé z povinností, na kterou je vázán nárok na smluvní pokutu bez ohledu na zavinění zhotovitele.

8.13.	Neoprávněné užití nebo rozšiřování mapových děl je porušením pořádku na úseku zeměměřictví podle § 17a odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, porušením zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), případně může být posuzováno podle trestního zákona a dalších obecně závazných právních předpisů.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Mělníku dne 12.6.2015

Z a  o b j e d n a t e l e:					Z a  z h o t o v i t e l e:

……………………………			                     ……………………….

Ing. Oldřich Smolík				          Ing. Helena Krausová

vedoucí Pobočky Mělník

Státní pozemkový úřad