# D O D A T E K  č.  3

ke smlouvě o dílo č. 31/2016-504202 ze dne 13. 7. 2016 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Sedlec u Poběžovic včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, zadané v rámci veřejné zakázky s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březí u Meclova, Hyršov, Sedlec u Poběžovic a Vlkanov u Nového Kramolína, uzavřené mezi smluvními stranami:

1.1.

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Domažlice |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky Domažlice |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Lucie Paidarová |
| Adresa: | Haltravská 438, Domažlice |
| Telefon: | +420 727 956 737 |
| E-mail : | domazlice.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEOREAL spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Martinem Vondráčkem, jednatelem společnosti |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | xxx |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxx |
| Telefon: | xxx |
| E-mail : | xxx |
| ID DS: | s85762s |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s. |
| Číslo účtu: | 0720092329/0800 |
| IČO: | 40527514 |
| DIČ: | CZ40527514 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1442 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxx |

1.2.

(dále jen „zhotovitel“)

# Předmět dodatku č. 3

  - Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 31/2016-504202 ze dne 13. 7. 2016 je změna článku Vl. Smlouvy „Cena za provedení díla” a změna Přílohy č. 1 ke SOD č. 31/2016-504202, které jsou vyvolané uplatněním víceslužeb u dílčích částí 3.1.3., 3.1.5. a 3.2.1.3. a změnou termínu v hlavním celku 3.2. Návrhové práce dle „Písemného záznamu o uplatnění víceslužeb“ ze dne 20. 3. 2019, č.j. SPU 092561/2019. Na základě požadavku sboru zástupců o vybudování malé vodní nádrže v rámci plánu společných zařízení se objednatel a zhotovitel dohodli na provedení víceslužeb, které jsou třeba pro zdárné dokončení celého díla – KoPÚ Sedlec u Poběžovic.

- V důsledku vyvolaných víceslužeb je třeba rozšířit obvod pozemkových úprav. Délka rozšířeného obvodu je v rozsahu 3 MJ, hodnota víceslužeb u hlavního celku 3.1. Přípravné práce u dílčí části 3.1.3 činí 12.000 Kč bez DPH (3MJ * 4.000 Kč). Z důvodu rozšíření obvodu pozemkových úprav se zvýší výměra obvodu KoPÚ o 0,5 ha (1 MJ), hodnota víceslužeb u dílčí části 3.1.5. činí 2.000 Kč bez DPH (1MJ * 2000). Tato výměra nemá vliv na zvýšení počtu měrných jednotek celkového obvodu KoPÚ, který zůstává v ostatních dílčích částech v rozsahu 227 MJ. V důsledku vypracování dokumentace technického řešení vodohospodářské stavby došlo k víceslužbám u dílčí části 
3.2.1.3 – nová hodnota víceslužeb činí 56.500 Kč bez DPH. Dokumentace technického řešení vodohospodářšké stavby bude odevzdána v rozsahu podrobné kalkulace DTR vodohospodářských staveb, kterou předložil dodavatel objednateli dopisem ze dne 19. 3. 2019 pod č. j. SPU 113330/2019. Celková hodnota změny hodnoty závazku ze smlouvy vyvolaná uplatněním víceslužeb činí 70.500 Kč bez DPH a 85.305 Kč včetně DPH, což představuje 5,45 % původní hodnoty závazku smlouvy.

- Z důvodu zdárného dokončení návrhových prací byl po dohodě objednatele a dodavatele posunut termín plnění hlavního celku 3.2. Návrhové práce u dílčích částí 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. z původního termínu 30. 6. 2019 na nový termín 31. 10. 2019 a u dílčí části 3.2.2. z původního termínu 30. 4. 2020 na nový termín 31. 8. 2020.

  - V souladu s ustanovením smlouvy se mění Článek VI. bod 6.1. „Cena za provedení díla“, takto:

| 1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH |  |  |  | 583 850 Kč |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Víceslužby v Dílčí části 3.1.3. bez DPH |  |  |  | 12 000 Kč |  |
| Víceslužby v Dílčí části 3.1.5. bez DPH |  |  |  | 2 000 Kč |  |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH |  |  |  |  | 462 200 Kč |
| Víceslužby v Dílčí části 3.2.1.3. bez DPH |  |  |  |  | 56 500 Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH |  |  |  |  | 181 600 Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM |  |  |  |  | 21 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH |  |  |  |  | 1 319 150 Kč |
| DPH 21% |  |  |  |  | 277 022 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | 1 596 172 Kč |

  - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 31/2016-504202 - KoPÚ v k.ú. Sedlec u Poběžovic se mění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 4 | 2 500 | 10 000 | 28.2.2017 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 5 000 | 0 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 236 | 900 | 212 400 | 31.5.2017 |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 132 | 1 600 | 211 200 | 30.6.2018 |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - víceslužby |  | 3 | 4 000 | 12 000 | 31. 7. 2019 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 236 | 300 | 70 800 | 30.11.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 227 | 350 | 79 450 | 30.11.2018 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - víceslužby | ha | 1 | 2 000 | 2 000 | 30. 9. 2019 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 597 850 | 30.9.2019 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 227 | 600 | 136 200 | 31.10.2019 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 39 | 1 000 | 39 000 |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 65 | 800 | 52 000 |  |
| 3.2.1.3 | Dokumentace technického řešení pro vodohospodářské stavby - víceslužby | ks | 1 | 56 500 | 56 500 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 227 | 1 000 | 227 000 | 31.8.2020 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 4 000 | 8 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 518 700 |  |

| 3.3 | Mapové dílo | ha | 227 | 800 | 181 600 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 181 600 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 30 | 700 | 21 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 21 000 |  |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |
| --- | --- |
| 1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH | 597 850 Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH | 518 700 Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 181 600 Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 21 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 319 150 Kč |
| DPH 21% | 277 022 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | - 596 172 Kč |

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnosti originálu.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní srany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Domažlicích dne 17. 04. 2019					V Plzni dne 17. 04. 2019

Za objednatele:							Za zhotovitele:

…………………………………..       			                          ………………………………….

Ing. Jan Kaiser					           		Martin Vondráček

vedoucí Pobočky Domažlice                                            		jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad  		         				GEOREAL spol. s r.o.