Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo č. 304-2015-541204

(č. smlouvy zhotovitele 209/2015) ze dne 15.5.2015

I.

Strany dodatku

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Semily

Fakturační adresa:                                             Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dáša Zemanová, referent Pobočky Semily

Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily

Tel.:	XXXXXXXXXXXX

E-mail:	semily.pk @spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GAP Pardubice s.r.o.

sídlo:	Pražská 135, 530 06 Pardubice - Popkovice

zastoupený:	Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Pilař

v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX

Tel.:	XXXXXXXXXXXX

E-mail:	XXXXXXXXXXXX

ID DS:	pq47pfm

Bankovní spojení:	GE Money Bank, a.s.

Číslo účtu:	 9708402524/0600

IČ:	 60934875

DIČ:	 CZ60934875

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“

uzavírají Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 304-2015-541204 (č. zhotovitele 209/2015) 
ze dne 15.5.2015 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.

Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Vesec pod Kozákovem, bod 3.2. Návrhové práce, podbody 3.2.1. a 3.2.2. se mění následovně:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Aktualizace plánu společných zařízení |  |  | 66 000 | 66 000 | 31.5.2017 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 256 | 900 | 230 400 | 31.5.2017 |

V souvislosti s výše uvedenými termíny se mění i termín pro Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč, a to do 31.7.2017.

III.

Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován z důvodu časových posunů akceptovaných objednatelem na základě žádosti zhotovitele ze dne 9.12.2016.

Zpracování návrhu nového uspořádání pozemků se stalo časově náročnější z důvodů nezávislých na zpracovateli. V katastrálním území Loktuše, jehož část je součástí KoPÚ Vesec pod Kozákovem byla na podzim 2016 zplatněna nová digitalizovaná katastrální mapa, v jejímž důsledku bylo nutno aktualizovat vstupní nároky některých vlastníků a zapracovat obnovený katastrální operát do připravovaného návrhu KoPÚ (nutno převést některé pozemky neřešené do pozemků dle §2 zákona řešených).

Při projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s dotčenými vlastníky pak vyplynulo kromě námitek a připomínek účastníků s návrhem vlastních pozemků i několik problematických míst s vazbou na schválený plán společných zařízení (potřeba rušení navržených doplňkových komunikací).

Vzhledem k výše uvedenému akceptoval objednatel posun termínů dílčích etap plnění 3.2.1. a 3.2.2. tak, jak je uvedeno v čl. II. tohoto dodatku.

Zároveň tento dodatek zohledňuje i počet měrných jednotek pro dílčí etapu plnění 3.2.2., který byl stanoven v závislosti na upřesnění a stabilizaci obvodu KoPÚ, jež bylo předmětem předchozích etap plnění.

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 304-2015-541204 (č. zhotovitele 209/2015) ze dne 15.5.2015 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 4  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou  stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Semilech dne 16.12.2016

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………………….	………………………………

Ing. Petr Fejtek, vedoucí pobočky                                        Ing. Zbyněk Pilař, jednatel