# Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo č. 304-2015-541204

(č. smlouvy zhotovitele 209/2015) ze dne 15.5.2015

I.

#### Strany dodatku

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Semily

Fakturační adresa:                                             Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dáša Zemanová, referent Pobočky Semily

Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily

Tel.:	XXXXXXXXXXXX

E-mail:	semily.pk @spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GAP Pardubice s.r.o.

sídlo:	Pražská 135, 530 06 Pardubice - Popkovice

zastoupený:	Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Pilař

v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX

Tel.:	XXXXXXXXXXXX

E-mail:	XXXXXXXXXXXX

ID DS:	pq47pfm

Bankovní spojení:	GE Money Bank, a.s.

Číslo účtu:	 9708402524/0600

IČ:	 60934875

DIČ:	 CZ60934875

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“

uzavírají Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 304-2015-541204 (č. zhotovitele 209/2015) 
ze dne 15.5.2015 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.

#### Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Vesec pod Kozákovem, termín pro hlavní celek „Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč“, který zní:

| Hlavní celek |  |  |  |  | Termín ukončení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 31.7.2017 |  |  |

se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:

| Hlavní celek |  |  |  |  | Termín ukončení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 24.11.2017 |  |  |

III.

#### Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován na základě žádosti zhotovitele ze dne 14.7.2017 z důvodu časových posunů, ke kterým došlo v průběhu prací na návrhu KoPÚ.

Dokumentace k dílčí etapě plnění 3.2.2. (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení) předaná zhotoviteli v souladu s dodatkem č. 4 smlouvy o dílo dne 31.5.2017 obsahovala vady a nedodělky, které se staly příčinou zahájení reklamačního řízení ze strany objednatele v souladu s bodem 8.6. Čl. VIII. předmětné Smlouvy o dílo. V souvislosti s objednatelovou akceptací termínu navrženého zhotovitelem k odstranění vad a nedodělků předmětné části díla do 15.7.2017 se stal termín pro dokončení hlavní etapy 3.2. Návrhové práce do 31.7.2017 nereálným.

Vzhledem k výše uvedenému akceptoval objednatel posun termínu pro „Návrhové práce celkem“, který byl stanoven tak, jak je uvedeno v Čl. II. tohoto dodatku. Termín zohledňuje reklamační řízení, 30 denní lhůtu vystavení návrhu dle § 11 odst. 1 zákona i smluvně stanovený termín plnění etapy 3.2.3. (Předložení kompletní dokumentace), tj. 1 měsíc od výzvy objednatele.

IV.

#### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 304-2015-541204 (č. zhotovitele 209/2015) ze dne 15.5.2015 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 5  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou  stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Semilech dne 21.7.2017

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………………….	………………………………

Ing. Petr Fejtek, vedoucí pobočky                                        Ing. Zbyněk Pilař, jednatel