# Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 441-2016-511101

(č. smlouvy zhotovitele 10222/16) ze dne 22.4.2016

I.

#### Strany dodatku

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Sídlo:                                        	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov,

zastoupen:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily

Adresa:	KPÚ pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a, 
460 57 Liberec

Tel.:	XXXXXXXXXXX

E-mail:	b.kabatek@spucr.cz / p.fejtek@spucr.cz;

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a AGERIS s.r.o.

sídlo:	Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové

zastoupen:	Jiřím Foltánem, jednatelem společnosti

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Foltán, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx

Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:	sfm77qh

Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu:	177139243/0300

IČ:	64793036

DIČ:	CZ64793036

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 441-2016-541101 (č. zhotovitele 10222/16) 
ze dne 22.4.2016 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.

#### Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Rybnice, bod 3.1. Přípravné práce, podbody 3.1.1. a 3.1.2. se mění následovně:

|  | Hlavní celek / dílčí část | Termín ukončení původní | Termín ukončení nový |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |
| 3.1.2.b) | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech | 28.2.2017 | 31.8.2017 |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 28.2.2017 | 31.8.2017 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 28.2.2017 | 31.8.2017 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 28.2.2017 | 31.8.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 28.2.2017 | 30.9.2017 |

III.

#### Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován z důvodu časových posunů akceptovaných objednatelem na základě zápisu (protokolu) z kontrolního dne se zhotovitelem, uskutečněného dne 13.1.2017 v sídle objednatele. K posunu termínů dochází nezávisle na zhotoviteli z následujících důvodů:

- V září 2016 oznámilo Katastrální pracoviště Semily zahájení prací na zhotovení KMD pro k.ú. Rybnice (viz. Protokol o jednání ze dne 2.9.2016), která byla vyhotovena (zplatněna) k 20.12.2016, přiřazení BPEJ proběhlo až 12.1.2017. Díky této skutečnosti (nemožnost vyhotovit GP pro obvod KoPÚ před platností KMD) nedošlo ke zjišťování hranic pozemků na podzim 2016, ale bylo přesunuto na začátek roku 2017 (viz. Protokol o jednání ze dne 2.9.2016).

- V lednu 2017 není možné zahájit šetření hranic pozemků z důvodu nevhodných klimatických podmínek, spočívajících v nadměrném množství sněhu.

V souvislosti s výše uvedeným se předpokládá doměření polohopisu v trvalých porostech a zjišťování hranic pozemků dle vhodnosti podmínek v březnu 2017. S ohledem na tento fakt dochází k časovému posunu výše uvedených etap tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

IV.

#### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 441-2016-541101 (č. zhotovitele 10222/16) 
ze dne 22.4.2016 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 2  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou  stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 7.2.2017

Za objednatele:	Za zhotovitele:

…………………………………….	………………………………

Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ                                     Jiří Foltán, jednatel