Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo č. 441-2016-511101

(č. smlouvy zhotovitele 10222/16) ze dne 22.4.2016

I.

Strany dodatku

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Sídlo:                                        	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov,

zastoupen:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily

Adresa:	KPÚ pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a, 
460 57 Liberec

Tel.:	XXXXXXXXXXX

E-mail:	b.kabatek@spucr.cz / p.fejtek@spucr.cz;

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a AGERIS s.r.o.

sídlo:	Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové

zastoupen:	Jiřím Foltánem, jednatelem společnosti

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Foltán, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx

Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:	sfm77qh

Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu:	177139243/0300

IČ:	64793036

DIČ:	CZ64793036

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

uzavírají Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 441-2016-541101 (č. zhotovitele 10222/16) 
ze dne 22.4.2016 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.

Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Čl. X. „Ochrana informací Státního pozemkového úřadu“ se doplňuje o bod 10.10., následujícího znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,,GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

- Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Rybnice, bod 3.2, který zní:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 450 | 520 | 234 000 | 30.8.2018 |

se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 426 | 520 | 221 520 | 31.1.2019 |

III.

Zvláštní ustanovení

Tímto dodatkem dochází k doplnění smlouvy o dílo o ustanovení, týkajících se ochrany osobních údajů v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 (General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR"), které nabylo účinnosti dne 25.5.2018.

Tento dodatek zohledňuje také časový posun dílčí etapy/části plnění 3.2.2., akceptovaný objednatelem na základě žádosti zhotovitele doručené objednateli dne 20.8.2018. K posunu termínu dochází nezávisle na zhotoviteli z následujících důvodů:

- Časový posun předchozích etap 3.1.3 (obvody), 3.1.5. (nároky) a 3.2.1. (PSZ), ke kterému došlo nezávisle na zhotoviteli a který byl zohledněn v předchozích dodatcích, se stal příčinou analogického časového posunu etap následujících.

- Uzavření předchozí etapy 3.2.1. (PSZ), včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy, zapracování všech připomínek (včetně připomínek, které vyplynuly z jednání před RDK, konaného dne 21.3.2018) a schválení zastupitelstvem příslušné obce (dne 26.4.2018), je nutností pro zahájení prací na návrhu nového uspořádání pozemků a jeho projednávání s dotčenými vlastníky.

- Z prvního projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s tzv. „velkými“ vlastníky, které se uskutečnilo dne 7.8.2018, vyplynula na základě jejich požadavků nutnost provedení rozsáhlých změn návrhu, jež se dotknou i již schváleného plánu společných zařízení a dokumentace jeho technického řešení.

- K posunu termínů, jež jsou předmětem tohoto dodatku a jež logicky vyplývají z již dříve dodatky upraveného časového harmonogramu, dochází až v tuto chvíli, neboť dříve
(v době uzavírání předchozích dodatků) nebylo možné stanovit reálný termín dokončení předmětné etapy 3.2.2.

Zároveň dochází k úpravě počtu měrných jednotek dílčí etapy/části plnění 3.2.2. dle skutečnosti. Na základě této úpravy byla snížena cena předmětné dílčí etapy o 12 480,- Kč bez DPH.

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 441-2016-541101 (č. zhotovitele 10222/16) 
ze dne 22.4.2016 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 5  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou  stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Liberci dne 28.8.2018 Za objednatele: ……………………………………. Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ | V Hradci Králové dne 23.8.2018 Za zhotovitele: ……………………………………. Jiří Foltán, jednatel |
| --- | --- |