Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 12. 2014

č. smlouvy objednatele: 915-2014-541101

č. smlouvy zhotovitele: 14.1642

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I.

Strany dodatku

- Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

zastoupený: 		Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech

je oprávněn jednat:		Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

adresa:		U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

telefon: 		XXXXXXXXXXXXX

e-mail:		b.kabatek@spucr.cz

v technických záležitostech

je oprávněn jednat:		Ing. Petr Fejtek

vedoucí Pobočky Semily

adresa:		Bítouchovská 1, 513 01 Semily

telefon:		XXXXXXXXXXXXX

e-mail:		semily.pk@spucr.cz

bankovní spojení: 		ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha

číslo účtu:		3723001/0710

IČ:		01312774

DIČ:		není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

- HRDLIČKA spol. s.r.o.

zastoupený: 			Ing. Martinem Hrdličkou, jednatelem

ve smluvních záležitostech

je oprávněn jednat:		Jaromír Prošek, prokurista

v technických záležitostech

je oprávněn jednat:		XXXXXXXXXXXXX

adresa: 			nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

telefon/fax:			XXXXXXXXXXXXX

e-mail:				XXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení:		KB Beroun

číslo účtu:			300345131/0100

IČ:				18601227

DIČ:				CZ18601227

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C/4062

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (číslo smlouvy objednatele 915-2014-541101; číslo smlouvy zhotovitele 14.1642) ze dne 31. 12. 2014 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.

Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Upřesnění adres a kontaktních údajů osob ze strany objednatele.

- Osoba, která je oprávněna jednat v technických záležitostech ze strany objednatele: 
Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily.

- Osoba, která je oprávněna jednat v technických záležitostech a zároveň je úředně oprávněnou osobou k projektování pozemkových úprav ze strany zhotovitele: 
XXXXXXXXXXXXX, geodetka a projektantka pozemkových úprav.

- V Příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo je u dílčích etap 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu a etapy 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb, vyšetření hranic v lesních porostech stanoven termín ukončení 30. 11. 2015.

- Změně termínu ukončení dílčí etapy 2.5. – Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ na 1 měsíc od výzvy zadavatele.

- Na rozdělení Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 12. 2014 dle katastrálních území na dvě části. Na část A pro k. ú. Víchová nad Jizerou a část navazujícího k. ú. Horní Sytová a část B pro k. ú. Víchovská Lhota.

|  | Část A - Příloha č . 1 ke SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1) |  |
| 1. |  | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 407 | 130 | 52 910 | 30. 11. 2015 |  |
| 1.2. |  | Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 7 | 600 | 4 200 | 31. 8. 2015 |  |
|  |  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí | bod | 4 | 1 500 | 6 000 |  |  |
| 1.3. |  | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb, vyšetření hranic v lesních porostech | ha | 407 | 380 | 154 660 | 30. 11. 2015 |  |
| 1.4. |  | Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. | 100 bm | 193 | 1 280 | 247 040 | 30. 4. 2016 |  |
| 1.5. |  | Stabilizace kat. hranice kamennou značkou | ks | 1 | 1 000 | 1 000 | 30. 4. 2016 |  |
| 1.6. |  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou | 100 bm | 60 | 1 280 | 76 800 | 30. 4. 2016 |  |
| 1.7. |  | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 407 | 170 | 69 190 | 31. 8. 2016 |  |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 611 800 |  |  |
| 2. |  | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 407 | 280 | 113 960 | 28. 2. 2017 |  |
| 2.2. |  | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů | ha | 57 | 250 | 14 250 | 28. 2. 2017 |  |
|  |  | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech | ha | 4 | 400 | 1 600 | 28. 2. 2017 |  |
| 2.3. |  | Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ | 100 bm | 120 | 250 | 30 000 | 28. 2. 2017 |  |
| 2.4. |  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 407 | 650 | 264 500 | 30. 4. 2018 |  |
| 2.5. |  | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 4 500 | 9 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 433 360 |  |  |
| 3. |  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 167 | 390 | 65 130 | do 12 měsíců od zápisu do KN |  |
| 3.2. |  | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 407 | 160 | 65 120 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |  |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 130 250 |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 611 800 Kč |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 433 360 Kč |  |  |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 130 250 Kč |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 175 410 Kč |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 246 836 Kč |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 422 246 Kč |  |  |

1)Termín ukončení – v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

| Část B - Příloha č . 1 ke SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchovská Lhota) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1) |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 152 | 130 | 19 760 | 30. 11. 2015 |
| 1.2. | Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 4 | 600 | 2 400 | 31. 8. 2015 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí | bod | 1 | 1 500 | 1 500 |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb, vyšetření hranic v lesních porostech | ha | 152 | 380 | 57 760 | 30. 11. 2015 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. | 100 bm | 85 | 1 280 | 108 800 | 30. 4. 2016 |
| 1.5. | Stabilizace kat. hranice kamennou značkou | ks | 0 | 1 000 | 0 | 30. 4. 2016 |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou | 100 bm | 30 | 1 280 | 38 400 | 30. 4. 2016 |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 152 | 170 | 25 840 | 31. 8. 2016 |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 254 460 |  |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 152 | 280 | 42 560 | 28. 2. 2017 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů | ha | 28 | 250 | 7 000 | 28. 2. 2017 |
|  | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech | ha | 1 | 400 | 400 | 28. 2. 2017 |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ | 100 bm | 60 | 250 | 15 000 | 28. 2. 2017 |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 152 | 650 | 98 800 | 30. 4. 2018 |
| 2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 4 500 | 9 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 172 760 |  |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 83 | 390 | 32 370 | do 12 měsíců od zápisu do KN |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 152 | 160 | 24 320 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 56 690 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 254 460 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 172 760 Kč |  |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 56 690 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 483 910 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 101 621 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | - 531 Kč |  |

1)Termín ukončení – v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

III.

Zvláštní ustanovení

Změny adres u osob uvedených ze strany objednatele v SoD ze dne 31.12.2014 byly provedeny v návaznosti na jejich formální správnost.

V souvislosti s organizační změnou došlo s účinností od 1. 4. 2015 ke změně osoby, která je ze strany objednatele oprávněna jednat v technických záležitostech.

V souvislosti s organizační změnou došlo ke změně osoby, která je ze strany zhotovitele oprávněna jednat v technických záležitostech a zároveň je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav.

Ke změně termínů ukončení u dílčích etap 1.1. a 1.3. dochází na základě čl. VIII, bod 8.8. Smlouvy o dílo a možnosti proplacení faktur zhotoviteli za výše uvedené dílčí etapy v kalendářním roce 2015.

Ke změně termínu ukončení dílčí etapy 2.5. dochází z důvodu potřeby předložení dokumentace již před zapsáním do KN.

Na základě §3 odst. 2 zákona 139/2002 Sb. v platném znění (dále jen zákona) a počáteční fázi rozpracovanosti komplexní pozemkové úpravy (dále jen KoPÚ) dochází k rozdělení KoPÚ v k. ú. Víchová nad Jizerou a navazujících částech sousedních k. ú. Víchovská Lhota a Horní Sytová. Dále tato KoPÚ bude řešena ve dvou samostatných správních řízeních, pro která bude platná jedna Smlouva o dílo ze dne 31. 12. 2014, ve znění pozdějších dodatků. K rozdělení KoPÚ dochází také na základě výsledků jednání ze dne 22. 05. 2015, které proběhlo mezi objednatelem a zhotovitelem.

Z důvodu této změny bylo provedeno rozdělení Přílohy č. 1 k výše zmiňované Smlouvě 
o dílo na část A a B, resp. na:

- Část A - Příloha č . 1 ke SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou 
a navazující část k. ú. Horní Sytová)

- Část B - Příloha č . 1 ke SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchovská Lhota).

Navýšení měrných jednotek vzniklých rozdělením obvodu KoPÚ bude řešeno v souladu 
s ustanovením o opčním právu viz. čl. VII, bod 7.1. Smlouvy o dílo. Množství měrných jednotek a ceny za jednotlivé dílčí etapy byly z původní Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo rozděleny a uvedeny v čl. II – Obsah dodatku. Navazující část katastrálního území Horní Sytová, která je zahrnuta do obvodu KoPÚ, bude řešena společně s k. ú. Víchová nad Jizerou.

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo (č. smlouvy objednatele: 915-2014-541101; č. smlouvy zhotovitele ze dne 31. 12. 2014, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel:						Zhotovitel:

V Liberci dne 25. 6. 2015			           V Praze dne 22. 6. 2015

……………………………………			……………………………………

Ing. Bohuslav Kabátek					Jaromír Prošek, prokurista

ředitel Krajského pozemkového úřadu			Hrdlička spol. s r.o.

pro Liberecký kraj