Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 915-2014-541101 ze dne 31. 12. 2014

(č. smlouvy zhotovitele: 14.1642)

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 6. 2015 a Dodatku č. 2 ze dne 24. 5. 2016)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I.

Strany dodatku

- Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

zastoupený: 		Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech

je oprávněn jednat:		Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

adresa:		U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

telefon: 		XXXXXXXXXXXXX

e-mail:		b.kabatek@spucr.cz

v technických záležitostech

je oprávněn jednat:		Ing. Petr Fejtek

vedoucí Pobočky Semily

adresa:		Bítouchovská 1, 513 01 Semily

telefon:		XXXXXXXXXXXXX

e-mail:		semily.pk@spucr.cz

bankovní spojení: 		ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha

číslo účtu:		3723001/0710

IČ:		01312774

DIČ:		není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

- HRDLIČKA spol. s.r.o.

zastoupený: 			Ing. Martinem Hrdličkou, jednatelem

ve smluvních záležitostech

je oprávněn jednat:		Jaromír Prošek, prokurista

v technických záležitostech

je oprávněn jednat:		XXXXXXXXXXXXX

adresa: 			nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

telefon/fax:			XXXXXXXXXXXXX

e-mail:				XXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení:		KB Beroun

číslo účtu:			300345131/0100

IČ:				18601227

DIČ:				CZ18601227

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C/4062

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č 915-2014-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 14.1642) ze dne 31. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 6. 2015, uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.

Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Na změně celkových cen uvedených v tabulce rekapitulace ceny v čl. VII bodu 7.1. Smlouvy o dílo

| 1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH | 865 950,- Kč |
| --- | --- |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH | 608 910,- Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH | 187 420,- Kč |
| Celková cena bez DPH | 1 662 280,- Kč |
| DPH 21% | 349 078,80- Kč |
| CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH | 2 011 358,80- Kč |

- Na změně přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo u části A - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová).

|  | Část A - Příloha č . 1 ke SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1) |  |
| 1. |  | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu | ha | 407 | 130 | 52 910 | 30. 11. 2015 |  |
| 1.2. |  | Dohledání a ověření stávajícího bodové pole, návrh na doplnění | bod | 7 | 600 | 4 200 | 31. 8. 2015 |  |
|  |  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí | bod | 0 | 1500 | 0 | 31. 8. 2015 |  |
| 1.3. |  | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb, vyšetření hranic v lesních porostech | ha | 407 | 380 | 154 660 | 30. 11. 2015 |  |
| 1.4. |  | Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. | 100 bm | 187 | 1280 | 239 360 | 14. 9. 2016 |  |
| 1.5. |  | Stabilizace kat. hranice kamennou značkou | ks | 0 | 1 000 | 0 | 14. 9. 2016 |  |
| 1.6. |  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou | 100 bm | 60 | 1 280 | 76 800 | 30. 11. 2016 |  |
| 1.7. |  | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 406 | 170 | 69 020 | 30. 11. 2016 |  |
| Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 596 950 |  |  |
| 2. |  | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 406 | 280 | 113 680 | 28. 2. 2017 |  |
| 2.2. |  | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů | ha | 57 | 250 | 14 250 | 28. 2. 2017 |  |
|  |  | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech | ha | 4 | 400 | 1 600 | 28. 2. 2017 |  |
| 2.3. |  | Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. Průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ | 100 bm | 120 | 250 | 30 000 | 28. 2. 2017 |  |
| 2.4. |  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 406 | 650 | 263 900 | 30. 4. 2018 |  |
| 2.5. |  | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 4 500 | 9 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |
| Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 432 430 |  |  |
| 3. |  | Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 167 | 390 | 65 130 | do 12 měsíců od zápisu do KN |  |
| 3.2. |  | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 406 | 160 | 64 960 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |  |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. -3.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 130 090 |  |  |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |
| --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč | 596 950 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč | 432 430 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč | 130 090 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 159 470 Kč |
| DPH 21% v Kč | 243 488,70- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 402 958,70- Kč |

- Na změně přílohy č. 1 ke Smlouvy o dílo u části B – KoPÚ  Víchová nad Jizerou (k.ú. Víchovská Lhota).

|  | Část B - Příloha č . 1 ke SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchovská Lhota) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1) |  |
| 1. |  | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu | ha | 152 | 130 | 19 760 | 30. 11. 2015 |  |
| 1.2. |  | Dohledání a ověření stávajícího bodové pole, návrh na doplnění | bod | 4 | 600 | 2 400 | 31. 8. 2015 |  |
|  |  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí | bod | 0 | 1500 | 0 | 31. 8. 2015 |  |
| 1.3. |  | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb, vyšetření hranic v lesních porostech | ha | 152 | 380 | 57 760 | 30. 11. 2015 |  |
| 1.4. |  | Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. | 100 bm | 97 | 1280 | 124 160 | 30. 6. 2016 |  |
| 1.5. |  | Stabilizace kat. hranice kamennou značkou | ks | 0 | 1 000 | 0 | 30. 6. 2016 |  |
| 1.6. |  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou | 100 bm | 30 | 1 280 | 38 400 | 30. 11. 2016 |  |
| 1.7. |  | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 156 | 170 | 26 520 | 30. 11. 2016 |  |
| Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 269 000 |  |  |
| 2. |  | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 156 | 280 | 43 680 | 28. 2. 2017 |  |
| 2.2. |  | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů | ha | 28 | 250 | 7 000 | 28. 2. 2017 |  |
|  |  | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech | ha | 1 | 400 | 400 | 28. 2. 2017 |  |
| 2.3. |  | Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. Průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ | 100 bm | 60 | 250 | 15 000 | 28. 2. 2017 |  |
| 2.4. |  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 156 | 650 | 101 400 | 30. 4. 2018 |  |
| 2.5. |  | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 4 500 | 9 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |
| Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 176 480 |  |  |
| 3. |  | Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 83 | 390 | 32 370 | do 12 měsíců od zápisu do KN |  |
| 3.2. |  | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 156 | 160 | 24 960 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |  |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. -3.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 57 330 |  |  |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |
| --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč | 269 000 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč | 176 480 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč | 57 330 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 502 810 Kč |
| DPH 21% v Kč | 105 590,10- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 608 400,10- Kč |

III.

Zvláštní ustanovení

Ke změnám termínu ukončení dílčích fakturačních celků 1.4. - Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb., 1.5. - Stabilizace kat. hranice kamennou značkou, 1. 6. -Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou a 1.7. - Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků u části A – KoPÚ (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová) dochází na základě žádosti zhotovitele ze dne 26. 7. 2016, a to v souvislosti s prodloužením termínu pro provedení nezbytné kontroly a následného potvrzení vyhotovených geometrických plánů pro určení obvodu KoPÚ ze strany katastrálního pracoviště v Semilech (dále jen „KP Semily“). Termíny ukončení výše uvedených etap byly stanoveny s ohledem na sdělení KP Semily ze dne 30. 8. 2016 podle předpokládaného termínu pro dokončení kontrol na předané dokumentaci.

Ke změnám termínu ukončení dílčích fakturačních celků 1. 6. - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou a 1.7. - Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků u části B – KoPÚ  Víchová nad Jizerou (k.ú. Víchovská Lhota) dochází na základě žádosti zhotovitele ze dne 26. 7. 2016, a to v souvislosti s prodloužením termínu zápisu geometrického plánu pro určení obvodu KoPÚ ze strany Katastrálního pracoviště Semily.

Žádost o zápis geometrického plánu byla podána na Katastrální pracoviště v Semilech dne 27. 6. 2016 (Z-2122/2016). Zápis do katastru nemovitostí byl proveden dne 12. 8. 2016. Důvodem nemožnosti zápisu geometrického plánu v řádné lhůtě bylo neukončené předcházející vkladové řízení (V-39415/2016-101).

Dále dochází u části A i B ke změně počtu měrných jednotek v dílčích etapách 1.2. - Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí, 1.4. - Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb., 1.5. - Stabilizace kat. hranice kamennou značkou, 1.7. - Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků, 2.1. - Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování), 2.4. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 3.2. - Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI a to na základě určení skutečného počtu měrných jednotek. Doplnění stávajícího bodového pole nebylo provedeno na základě vyjádření KP Semily ze dne 5. 5. 2015. Dle vyšetřeného obvodu upravovaného území byl stanoven počet měrných jednotek tak to: u části A) celková výměra upravovaného území činí 405,6871 ha – 406 MJ, obvod upravovaného území 18654 m – 187 MJ; u části B) celková výměra činí 156,0055 ha – 156 MJ, obvod upravovaného území 9657 m – 97 MJ.

Na základě výše uvedených změn došlo k celkovému navýšení/snížení počtu měrných jednotek v etapách:

1.2. – Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí, snížení o 5 MJ x 1.500,- Kč bez DPH

1.4. – Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ, navýšení o 6 MJ x 1.280,- Kč bez DPH

1.5. - Stabilizace kat. hranice kamennou značkou, snížení o 1 MJ x 1.000,- Kč bez DPH

1.7. – Dokumentace nároků vlastníků, navýšení o o 3 MJ x 170,- Kč bez DPH

2.1. – Vypracování plánu společných zařízení, navýšení o o 3 MJ x 280,- Kč bez DPH

2.4. – Vypracování návrhu nového uspořádání, navýšení o o 3 MJ x 650,- Kč bez DPH

3.2. – Zpracování mapového díla, navýšení o 3 MJ x 160,- Kč bez DPH

Snížení činí: 8.500,- Kč bez DPH

Navýšení činí: 11.460,- Kč bez DPH

Z výše uvedeného vyplývá, že celková cena díla bez DPH byla navýšena o 2.960,- Kč bez DPH.

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo (č. smlouvy objednatele: 915-2014-541101 ze dne 31. 12. 2014, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží
po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel:						Zhotovitel:

V Liberci dne 30.09.2016			           V Praze dne 27.09.2016

……………………………………			……………………………………

Ing. Bohuslav Kabátek					Jaromír Prošek, prokurista

ředitel Krajského pozemkového úřadu			Hrdlička spol. s r.o.

pro Liberecký kraj