Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo č. 915-2014-541101 ze dne 31. 12. 2014

(č. smlouvy zhotovitele: 14.1642)

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 6. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 24. 5. 2016

a Dodatku č. 3 ze dne 30. 9. 2016

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I.

Strany dodatku

- Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

zastoupený: 		Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech

je oprávněn jednat:		Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

adresa:		U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

telefon: 		XXXXXXXXXXXXX

e-mail:		b.kabatek@spucr.cz

v technických záležitostech

je oprávněn jednat:		Ing. Petr Fejtek

vedoucí Pobočky Semily

adresa:		Bítouchovská 1, 513 01 Semily

telefon:		XXXXXXXXXXXXX

e-mail:		semily.pk@spucr.cz

bankovní spojení: 		ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha

číslo účtu:		3723001/0710

IČ:		01312774

DIČ:		není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

- HRDLIČKA spol. s.r.o.

zastoupený: 			Ing. Martinem Hrdličkou, jednatelem

ve smluvních záležitostech

je oprávněn jednat:		Jaromír Prošek, prokurista

v technických záležitostech

je oprávněn jednat:		XXXXXXXXXXXXX

adresa: 			nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

telefon/fax:			XXXXXXXXXXXXX

e-mail:				XXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení:		KB Beroun

číslo účtu:			300345131/0100

IČ:				18601227

DIČ:				CZ18601227

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C/4062

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č 915-2014-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 14.1642) ze dne 31. 12. 2014, uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.

Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Na změně termínu ukončení dílčích etap: 1.6. - Zjišťování hranic pozemků neřešených
dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou, 1.7. - Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování nového uspořádání pozemků a vypracování podkladů pro šetření nesouladu druhů pozemků, 2.1. - Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování), 2.2. - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ a 2.3. - Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ uvedených v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo u části A - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová), a to následovně:

|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | Původní termín ukončení | Nový termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou | 15. 2. 2016 | 30. 04. 2018 |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování nového uspořádání pozemků a vypracování podkladů pro šetření nesouladu druhů pozemků | 15. 2. 2016 | 15. 02. 2017 |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování) | 28. 2. 2017 | 31. 10. 2017 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů | 28. 2. 2017 | 31. 10. 2017 |
|  | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech | 28. 2. 2017 | 31. 10. 2017 |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ | 28. 2. 2017 | 31. 10. 2017 |

- Na změně termínu ukončení dílčích etap: 1.6. - Zjišťování hranic pozemků neřešených
dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou, 2.1. - Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování), 2.2. - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ a 2.3. - Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ uvedených v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo u části B – KoPÚ  Víchová nad Jizerou (k.ú. Víchovská Lhota), a to následovně:

|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | Původní termín ukončení | Nový termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou | 30. 10. 2016 | 30. 04. 2018 |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování) | 28. 2. 2017 | 31. 05. 2017 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů | 28. 2. 2017 | 31. 05. 2017 |
|  | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech | 28. 2. 2017 | 31. 05. 2017 |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ | 28. 2. 2017 | 31. 05. 2017 |

III.

Zvláštní ustanovení

Ke změnám termínu ukončení dílčích etap: 1.6. - Zjišťování hranic pozemků neřešených
dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou, 2.1. - Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování), 2.2. - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ a 2.3. - Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ uvedených v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo u části A - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová) a u části B – KoPÚ  Víchová nad Jizerou (k.ú. Víchovská Lhota) dochází na základě žádosti zhotovitele
ze dne 7. 12. 2016, a to v souvislosti s posunem termínu zápisu obvodu upravovaného území
do katastru nemovitostí, nedostatkem půdy pro společná zařízení a nutností předjednání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky, na jehož základě bude stanoven opravný koeficient
pro Plán společných zařízení, dosud neprojednanými soupisy nároků u části A.

Dále dochází u části A - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová) k opravě chyby v psaní u termínu ukončení dílčí etapy
1.7. - Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování nového uspořádání pozemků a  vypracování podkladů pro šetření nesouladu druhů pozemků.

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo (č. smlouvy objednatele: 915-2014-541101; č. smlouvy zhotovitele 14.1642 ze dne 31. 12. 2014, ve znění uzavřených dodatků), zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží
po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel:						Zhotovitel:

V Liberci dne 2. 1. 2017 					V Praze dne 21. 12. 2016

……………………………………			……………………………………

Ing. Bohuslav Kabátek					Jaromír Prošek, prokurista

ředitel Krajského pozemkového úřadu			Hrdlička spol. s r.o.

pro Liberecký kraj