Dodatek č. 6

ke Smlouvě o dílo č. 915-2014-541101 ze dne 31. 12. 2014

(č. smlouvy zhotovitele: 14.1642)

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 6. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 24. 5. 2016,

Dodatku č. 3 ze dne 30. 9. 2016, Dodatku č. 4 ze dne 2. 1. 2017 a Dodatku č. 5 ze dne 6. 11. 2017

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I.

Strany dodatku

- Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

zastoupený: 		Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech

je oprávněn jednat:		Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

adresa:		U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

telefon: 		XXXXXXXXXXXXX

e-mail:		b.kabatek@spucr.cz

v technických záležitostech

je oprávněn jednat:		Ing. Petr Fejtek

vedoucí Pobočky Semily

adresa:		Bítouchovská 1, 513 01 Semily

telefon:		XXXXXXXXXXXXX

e-mail:		semily.pk@spucr.cz

bankovní spojení: 		ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha

číslo účtu:		3723001/0710

IČ:		01312774

DIČ:		není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

- HRDLIČKA spol. s.r.o.

zastoupený: 			Ing. Martinem Hrdličkou, jednatelem

ve smluvních záležitostech

je oprávněn jednat:		Jaromír Prošek, prokurista

v technických záležitostech

je oprávněn jednat:		XXXXXXXXXXXXX

adresa: 			nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

telefon/fax:			XXXXXXXXXXXXX

e-mail:				XXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení:		KB Beroun

číslo účtu:			300345131/0100

IČ:				18601227

DIČ:				CZ18601227

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C/4062

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č 915-2014-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 14.1642) ze dne 31. 12. 2014, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5, uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.

Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Níže uvedený text uvedený v oddíle Smluvní strany

Zhotovitel:	HRDLIČKA spol. s r.o.

sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

zastoupený: 	Ing. Martinem Hrdličkou, jednatelem

ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx

telefon/fax:		xxxxxxxxxxxx

e-mail:		xxxxxxxxxxxx

ID DS:	caxt3mz

bankovní spojení:	KB Beroun

číslo účtu:	300345131/0100

IČ:	18601227

DIČ:	CZ18601227

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C/4062

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

se ruší a nahrazuje textem následujícího znění

Zhotovitel:	HRDLIČKA spol. s r.o.

sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

zastoupený: 	Ing. Martinem Hrdličkou, jednatelem

ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx

telefon/fax:	xxxxxxxxxxxx

e-mail:	xxxxxxxxxxxx

ID DS:	caxt3mz

bankovní spojení:	KB Beroun

číslo účtu:	300345131/0100

IČ:	18601227

DIČ:	CZ18601227

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C/4062

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

- Na změně termínu ukončení dílčí etapy 2.4. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků uvedeném v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo pro část A - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová), a to následovně:

|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | Původní termín ukončení | Nový termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | 30. 04. 2018 | 30. 10. 2018 |

III.

Zvláštní ustanovení

Ke změně osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických a osobě úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav dochází na základě oznámení zhotovitele o změně řešitelského týmu v rámci KoPÚ Víchová nad Jizerou a Víchovská Lhota ze dne 7. 3. 2018.

Zároveň je tímto dodatkem upraven i časový posun termínu ukončení dílčí etapy 2.4. – Vypracování návrhu nového uspořádání pro část A) – KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová), který objednatel akceptoval. O změnu termínu požádal zhotovitel objednatele dne 28. 2. 2018, a to s odkazem jednak na nedostatek půdy ve vlastnictví obce a státu pro vypořádání navržených prvků PSZ a dále pak na problematické stanovení koeficientu pro PSZ, neboť upravované území v k. ú. Víchová nad Jizerou je tvořeno dvěma samostatnými celky, které nejsou vlastnicky provázané a ve kterých je potřeba půdy pro PSZ rozdílná. V této souvislosti je jednáno s obcí o možnosti výkupu potřebné výměry z její strany. Tento postup je z výše uvedených důvodů časově náročnější než ve většině jiných KoPÚ, kde bývá disponibilita půdy pro PSZ vyšší.

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 915-2014-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 14.1642) ze dne 31. 12. 2014, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží
po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:	Zhotovitel:

V Liberci dne 28. 3. 2018	V Praze dne 20. 3. 2018

……………………………………………	……………………………………

Ing. Bohuslav Kabátek			         Jaromír Prošek, prokurista

ředitel Krajského pozemkového úřadu			    Hrdlička spol. s r.o.

pro Liberecký kraj