|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek v rozsahu dle čl. III. návrhu smlouvy o dílo | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů, průzkum a rozbor současného stavu dotčeného území | ha | 590 | 130 | 76 700 | 15. 11. 2013 |
| 1.2. | Dohledání a ověření stávajícího polohového bodového pole | ha | 590 | 25 | 14 750 | 31. 10. 2013 |
| 1.3. | Polohopisné zaměření skutečného stavu zájmového území | ha | 590 | 450 | 265 500 | 31. 10. 2013 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území (vnitřní a vnější) |  |  |  |  |  |
|  | - vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geometrických plánů | 100 bm | 250 | 800 | 200 000 | 30. 4. 2014 |
|  | - stabilizace plastovou značkou | bod | 1110 | 75 | 83 250 |  |
|  | - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | bod | 3 | 600 | 1 800 |  |
| 1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 170 | 800 | 136 000 | 14. 11. 2014 |
|  | - vytyčení pozemků |  |  |  |  |  |
|  | - stabilizace plastovou značkou | bod | 820 | 75 | 61 500 |  |
| 1.6 | Zpracování soupisu nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků | ha | 590 | 135 | 79 650 | 31. 3. 2015 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH |  |  |  | 919 150 Kč |  |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení, vyjádření orgánů a organizací | ks2) | 1 | 42 000 | 42 000 | 31. 8. 2015 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území | ha | 590 | 100 | 59 000 | 31. 8. 2015 |
| 2.3. | Technické řešení plánu společných zařízení, podélné profily a příčné řezy | ha | 590 | 50 | 29 500 | 31. 8. 2015 |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, projednání, zpracování dokumentace k vystavení návrhu | ha | 590 | 650 | 383 500 | 31. 3. 2016 |
| 2.5. | Kompletní dokumentace návrhu, přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu | ks | 4 | 1 500 | 6 000 | 31. 5. 2016 |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH |  |  |  | 520 000 Kč |  |

1) Termín ukončení – v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

2) Vztahuje se na celé zájmové území dotčené pozemkovou úpravou.

| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  |  | do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Mapové dílo - zhotovení podkladů pro obnovu katastrálního operátu | ha | 590 | 280 | 165 200 | do 2 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.2. | Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu KPÚ na základě požadavků vlastníků | 100 bm | 300 | 350 | 105 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
|  | Stabilizace vlastnických hranic (mezník s kolíkem) | bod | 750 | 65 | 48 750 |  |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  | 318 950 Kč |  |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |
| --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | 919 150 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH | 520 000 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 318 950 Kč |
| Celková cena bez DPH | 1 758 100 Kč |
| DPH | 369 201 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 127 301 Kč |

V Semilech dne 7. května 2013

Za objednatele:

………………………………………

Ing Petr Hejduk

pověřen vedením

Pobočky Semily

Za zhotovitele:

………………………………………

Ing. Zdeněk Štefka

předseda představenstva

GRID a spol., a.s.