# Dodatek č. 6

ke Smlouvě o dílo č. 42-2013-541204 ze dne 7. 5. 2013

ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 11. 2013, dodatku č. 2 ze dne 23. 5. 2014,
dodatku č. 3 ze dne 21. 11. 2014, dodatku č. 4 ze dne 23. 6. 2015 a dodatku č.  5 ze dne 30. 3. 2016

I.

#### Strany dodatku

O b j e d n a t e l: 	Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Pobočka Semily

Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel

Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily

e-mail:        		XXXXXXXXXXXXX

Telefon/fax: 	XXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:	Česká národní banka

- Číslo účtu: 	3723001/0710

- IČ/DIČ:      	01312774 / CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: 	GRID, a.s.

Adresa: 	Lucemburská 1170/7, 130 00  Praha 3

Zastoupený: 	Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXX

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

e-mail: 	XXXXXXXXXXXXX

Telefon/fax: 	XXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: 	Citibank Europe plc

Číslo účtu: 	5005770007/2600

IČ/DIČ: 	61251437 / CZ 61251437

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 8925.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 42-2013-541204 ze dne 7. 5. 2013, ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.

#### Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách v příloze č. 1 smlouvy
o dílo:

1)	U etapy 2.4. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků se stanovuje termín ukončení na 31. 1. 2017.

2) 	U etapy 2.5. – Kompletní dokumentace návrhu, přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu se stanovuje termín ukončení na 31. 3. 2017.

III.

#### Zvláštní ustanovení

- Tento dodatek byl vypracován na základě žádosti zhotovitele návrhu KoPÚ Veselá
u Semil a Kotelsko (dále jen „KoPÚ“) ze dne 25. 8. 2016 o posunutí termínu ukončení u etap 2. 4. a 2. 5. a to z důvodu provedení změny obvodu upravovaného území související se změnou napojení HPC 1 na silnici III/2836 v Obci Veselá. Tato změna byla projednána se sborem zástupců na jednání dne 16. 6. 2016.

Dále dosud nenabylo právní moci usnesení o ukončení účasti vlastníka pozemků zapsaných na LV č. 8 v kat. území Veselá u Semil v řízení o KoPÚ ze dne 14. 7. 2016, č.j. SPU 350239/2016, které bylo vydáno v souvislosti se změnou obvodu, jež proběhlo dne 23.6. 2015, z důvodu podání nesouhlasu výše uvedeného vlastníka s řešením jeho pozemků KN 581/1, KN 592/3, KN 593 a KN 596/1 v řízení o KoPÚ. Proti výše uvedenému usnesení podal právní zástupce účastníka řízení dne 29. 7. 2016 odvolání k nadřízenému orgánu a o jeho odvolání nebylo dosud rozhodnuto. Na základě výše uvedených skutečností nelze považovat obvod KoPÚ za definitivně uzavřený, a proto není možné provést vystavení návrhu nového uspořádání pozemků v původním termínu.

- Z důvodů uvedených v  článku III. bodu 1. dochází k úpravě termínů pro ukončení etap
2.4. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, projednání, zpracování dokumentace k vystavení návrhu a etapy 2. 5. – Kompletní dokumentace návrhu, přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

IV.

#### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 42-2013-541204 ze dne 7. 5. 2013 ve znění
Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 zůstávají v platnosti beze změny.

- Dodatek č. 6 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

- Dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel:	Zhotovitel:

V Liberci dne  8.9.2016	V Praze dne: 7.9.2016

………………………………………                                  …………………………………………….

Ing. Bohuslav Kabátek	         Ing. Zdeněk Štefka

ředitel Krajského pozemkového úřadu       	            předseda představenstva

pro Liberecký kraj                                                              GRID a spol., a.s.