Dodatek č. 7

ke Smlouvě o dílo č. 42-2013-541204 ze dne 7. 5. 2013

ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 11. 2013, dodatku č. 2 ze dne 23. 5. 2014,
dodatku č. 3 ze dne 21. 11. 2014, dodatku č. 4 ze dne 23. 6. 2015,

dodatku č. 5 ze dne 30. 3. 2016 a dodatku č. 6 ze dne 8. 9. 2016

I.

Strany dodatku

O b j e d n a t e l: 	Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Pobočka Semily

Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel

Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily

e-mail:        		XXXXXXXXXXXXX

Telefon/fax: 	XXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:	Česká národní banka

## Číslo účtu: 	3723001/0710

## IČ/DIČ:      	01312774 / CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: 	GRID, a.s.

Adresa: 	Lucemburská 1170/7, 130 00  Praha 3

Zastoupený: 	Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXX

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

e-mail: 	XXXXXXXXXXXXX

Telefon/fax: 	XXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: 	ČSOB a.s.

##### Číslo účtu: 	0275568834/0300

IČ/DIČ: 	61251437 / CZ 61251437

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 8925.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 42-2013-541204 ze dne 7. 5. 2013, ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.

Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo:

- V čl. I smlouvy o dílo se mění údaje v názvu a číslu účtu zhotovitele následovně:

Z h o t o v i t e l: 	GRID, a.s.

Adresa: 	Lucemburská 1170/7, 130 00  Praha 3

##### Číslo účtu: 	0275568834/0300

- Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo – KoPÚ Veselá u Semil a Kotelsko

bod 2.4. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

bod 2.5. – Kompletní dokumentace návrhu, přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu

se mění následovně:

|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek v rozsahu dle čl. III. smlouvy o dílo | Původní termín ukončení | Nový termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Návrhové práce |  |  |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, projednání, zpracování dokumentace k vystavení návrhu | 31. 1. 2017 | 28. 4. 2017 |
| 2.5. | Kompletní dokumentace návrhu, přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu | 31. 3. 2017 | 30. 6. 2017 |

III.

Zvláštní ustanovení

- Tento dodatek byl vypracován na základě oznámení zhotovitele o změně názvu firmy a bankovního spojení ze dne 26. 9. 2016 a žádosti zhotovitele návrhu KoPÚ Veselá
u Semil a Kotelsko (dále jen „KoPÚ“) ze dne 11. 1. 2017 o změnu termínu ukončení etap 2. 4. a 2. 5. a to z důvodu časové prodlevy spojené se zápisem geometrického plánu č.z.: 291-1/2016 pro určení obvodu upravovaného území, která souvisí se změnou napojení HPC 1 na silnici III/2836 v Obci Veselá. Tato změna byla projednána se sborem zástupců na jednání dne 16. 6. 2016. Zápis výše uvedeného geometrického plánu byl proveden v katastru nemovitostí dne 5. 12. 2016. V této souvislosti je nutné zaslat dotčeným vlastníkům k odsouhlasení upravený návrh nového uspořádání jejich pozemků.

- Z důvodů uvedených v  článku III. bodu 1. dochází k úpravě termínů pro ukončení etap
2.4. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, projednání, zpracování dokumentace k vystavení návrhu a etapy 2. 5. – Kompletní dokumentace návrhu, přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 42-2013-541204 ze dne 7. 5. 2013 ve znění
Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 zůstávají v platnosti beze změny.

- Dodatek č. 7 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

- Dodatek č. 7 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:	Zhotovitel:

V Liberci dne  31.1.2017	V Praze dne: 31.1.2017

………………………………………                                  …………………………………………….

Ing. Bohuslav Kabátek	         Ing. Zdeněk Štefka

ředitel Krajského pozemkového úřadu       	            předseda představenstva

pro Liberecký kraj                                                              GRID a spol., a.s.