# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 1222-2015-541101 ze dne 13. 11. 2015

(KoPÚ Valteřice v Krkonoších)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

I.

#### Strany dodatku

- Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v smluvních záležitostech

je oprávněn jednat: 	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech

je oprávněn jednat:	Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily

Adresa: 	U Nisy 745/6a, 460 57 LIBEREC

Telefon/fax: 	XXXXXXXXXXXXX

e-mail: 	XXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: 	ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha

## Číslo účtu: 	3723001/0710

## IČ: 	01312774

## DIČ:	CZ01312774

dále jen „objednatel“

a

- POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.

zastoupený:	jednatelem Ing. Helenou Krausovou

ve smluvních záležitostech

oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová

v technických záležitostech

oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXX

sídlo:	Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň

Tel.:	XXXXXXXXXXXXX

E-mail:	XXXXXXXXXXXXX

ID DS:	qzhp5bf

Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a. s.

Číslo účtu:	5279999001/5500

IČ:	29099323

DIČ:	CZ 290 99 323

dále jen „zhotovitel“

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1222-2015-541101 ze dne 13. 11. 2015 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.

#### Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

Zrušeno

Příloha ke smlouvě o dílo – Tabulka výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny včetně harmonogramu plnění fakturačních celků

| Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 210 | 1 000 | 210 000 | 28. 2. 2017 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 100 | 1 000 | 100 000 | 28. 2. 2017 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 10 | 1 000 | 10 000 | 28. 2. 2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 450 | 300 | 135 000 | 31. 3. 2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1 – 3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 910 000 | 31. 3. 2017 |

Nahrazeno

Příloha ke smlouvě o dílo – Tabulka výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny včetně harmonogramu plnění fakturačních celků

| Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 210 | 1 000 | 210 000 | 31. 7. 2017 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 100 | 1 000 | 100 000 | 31. 7. 2017 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 10 | 1 000 | 10 000 | 31. 7. 2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 450 | 300 | 135 000 | 31. 10. 2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1 – 3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 910 000 | 31. 10. 2017 |

III.

#### Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován z důvodu vzájemné dohody objednatele se zpracovatelem na základě skutečnosti, že Katastrální pracoviště Semily zahájilo zpracování digitalizace katastrální mapy v k. ú. Valteřice v Krkonoších, jejíž platnost má být vyhlášena na jaře roku 2017 (únor/březen). Tento termín je v rozporu s termíny dílčích etap 3. 1. 3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice (původní termín ukončení 28. 2. 2017, nově navržený termín ukončení 31. 7. 2017) a dílčí etapou 3. 1. 5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (původní termín ukončení 31. 3. 2017, nově navržený termín ukončení 31. 10. 2017).

##### IV.

##### Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě strany dodatku obdrží po jednom stejnopise.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel:	Zhotovitel:

V Liberci dne: 12.1.2017	V Plzni dne:  12.1.2017

………………………………………..	………………………….…………………

Ing. Bohuslav Kabátek 	Ing. Helena Krausová

ředitel Krajského pozemkového úřadu	                        POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.

pro Liberecký kraj