# Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 1222-2015-541101 ze dne 13. 11. 2015

(KoPÚ Valteřice v Krkonoších)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

I.

#### Strany dodatku

- Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v smluvních záležitostech

je oprávněn jednat: 	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech

je oprávněn jednat:	Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily

Adresa: 	U Nisy 745/6a, 460 57 LIBEREC

Telefon/fax: 	XXXXXXXXXXXXX

e-mail: 	XXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: 	ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha

## Číslo účtu: 	3723001/0710

## IČ: 	01312774

## DIČ:	CZ01312774

dále jen „objednatel“

a

- POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.

zastoupený:	jednatelem Ing. Helenou Krausovou

ve smluvních záležitostech

oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová

v technických záležitostech

oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXX

sídlo:	Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň

Tel.:	XXXXXXXXXXXXX

E-mail:	XXXXXXXXXXXXX

ID DS:	qzhp5bf

Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a. s.

Číslo účtu:	5279999001/5500

IČ:	29099323

DIČ:	CZ 290 99 323

dále jen „zhotovitel“

uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1222-2015-541101 ze dne 13. 11. 2015 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.

#### Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

Příloha ke smlouvě o dílo KoPÚ v k. ú. Valteřice v Krkonoších - Tabulka výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny včetně harmonogramu plnění fakturačních celků se ruší

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ ze Smlouvy | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč ze Smlouvy | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 210 | 1 000 | 210 000 | 31. 7. 2017 |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 100 | 1 000 | 100 000 | 31. 7. 2017 |
| 3.1.3. | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 10 | 1 000 | 10 000 | 31. 7. 2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 450 | 300 | 135 000 | 31. 10. 2017 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 450 | 700 | 315 000 | 31. 10. 2017 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m | sonda | 6 | 4 000 | 24 000 | 31. 10. 2017 |
|  | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m | sonda | 2 | 8 000 | 16 000 | 31. 10. 2017 |
| 3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3) | ha | 150 | 210 | 31 500 | 31. 10. 2017 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 100 | 400 | 40000 | 31. 10. 2017 |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 10 | 800 | 8 000 | 31. 10. 2017 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 450 | 700 | 315 000 | 30. 6. 2018 |
| 3.3. | Mapové dílo |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 450 | 350 | 157 500 | Do 3 měsíců od nabytí PM 1.R |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |
| --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 910 000 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH v Kč | 767 500 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 157 500 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4) bez DPH v Kč | 30 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 865 000 Kč |
| DPH 21% v Kč | 391 650 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 256 650 Kč |

a nahrazuje obsahem následujícího znění

Příloha ke smlouvě o dílo KoPÚ v k. ú. Valteřice v Krkonoších – Tabulka výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny včetně harmonogramu plnění fakturačních celků

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ dle skutečnosti | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem dle skutečnosti | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 216 | 1 000 | 216 000 | 31. 7. 2017 |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 96 | 1 000 | 96 000 | 31. 7. 2017 |
| 3.1.3. | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 10 | 1 000 | 10 000 | do 2 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 439 | 300 | 131 700 | 31. 10. 2017 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 438 | 700 | 306 600 | 31. 10. 2017 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m | sonda | 10 | 4 000 | 40 000 | 31. 10. 2017 |
|  | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m | sonda | 0 | 8 000 | 0 | X |
| 3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3) | ha | 10 | 210 | 2 100 | 31. 10. 2017 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 45 | 400 | 18 000 | 31. 10. 2017 |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 0 | 800 | 0 | X |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 438 | 700 | 306 600 | 30. 6. 2018 |
| 3.3. | Mapové dílo |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 439 | 350 | 153 650 | Do 3 měsíců od nabytí PM 1.R |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |
| --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 908 700 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH v Kč | 691 300 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 153 650 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4) bez DPH v Kč | 30 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 783 650 Kč |
| DPH 21% v Kč | 374 566,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 158 216,50 Kč |

III.

#### Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován v souvislosti s předáním dokumentace ke zjišťování hranic obvodu KoPÚ a neřešených pozemků dle § 2 zákona a vypracované dokumentace plánu společných zařízení.

Ke změnám počtu měrných jednotek u dílčích etap

3.1.3. - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

3.1.5. - Dokumentace k soupisům nároků vlastníků pozemků

3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení

3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání

3.3. - Mapové dílo

dochází v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě výsledků zjišťování hranic pozemků v terénu. Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto v zadávací dokumentaci stanovil počet MJ kvalifikovaným odhadem.

K navýšení počtu části dílčí etapy 3.1.3. - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., na 216 MJ (tj. o 6 MJ) došlo na základě požadavku obce a dotčených vlastníků z důvodu rozšíření obvodu KoPÚ v lokalitě Cikánský hájek, který navazuje na lokalitu Žlábek v k.ú. Hrabačov. Obec s dotčenými vlastníky zde chce vyřešit přístup do lesů.

Při průzkumných pracích a následném projednávání PSZ nebyla v daném území zjištěna potřeba navrhovat vodohospodářské stavby. Z tohoto důvodu  nebyl pro tyto stavby proveden předběžný IGP a vyhotoveny potřebné podélné profily a příčné  řezy (etapy 3.2.1.1. a 3.2.1.4.).

Naopak pro navržená opatření sloužící pro zpřístupnění pozemků bylo potřebné provést z důvodu svažitosti terénu provést více sond ke zjištění stavu podloží. Proto v rámci dílčí etapy 3.2.1.1. došlo k navýšení počtu měrných jednotek na 10 MJ (tj. o 4 MJ).

Počty měrných jednotek v dílčích etapách 3.2.1.2 - Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty a 3.2.1.3. - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami byly upraveny dle rozsahu vyhotovené dokumentace detailního technického řešení pro navržená opatření pro zpřístupnění pozemků.

Prováděná změna odpovídá podmínkám uvedených v § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Na základě úprav počtu měrných jednotek došlo i k úpravě celkových cen u hlavních fakturačních celků a celkové ceny díla.

Celková cena díla byla na základě výše uvedených změn snížena o 81 350,- Kč bez DPH.

Termín ukončení u dílčí etapy 3.1.3. – Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, byl z důvodu možných změn v rámci návrhu nového uspořádání pozemků nově stanoven do 2 měsíců od obdržení výzvy objednatele.

##### IV.

##### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1222-2015-541101 ze dne 13. 11. 2015, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží
po jednom stejnopise vzájemně podepsaným statutárními zástupci.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:						Zhotovitel:

V Liberci dne: 28. 11. 2017	V Plzni dne: 25. 11. 2017

………………………………………..	………………………….…………………

Ing. Bohuslav Kabátek 	Ing. Helena Krausová

ředitel Krajského pozemkového úřadu	          POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V, s. r. o.

pro Liberecký kraj