- DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:			Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa:			Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 -

Zastoupen:			Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat 	Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických věcech oprávněn jednat:		Ing. Renata Smutná, Pobočka Kutná Hora

Telefon:				+420 725 949 676

E-mail:				khora.pk@spucr.cz

ID DS:					z49per3

Bankovní spojení:					ČNB, číslo účtu 3723001/0710

IČ/DIČ: 				01312774/CZ 01312774, není plátce DPH

Zhotovitel:							AGROPLAN, spol. s r.o.

Adresa:						Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Ve smluvních věcech oprávněn jednat:		Ing. Jana Švábová – jednatel, 									Ing. Petr Kubů -  jednatel

V technických věcech oprávněn jednat:		XXXXX,												XXXXX

Telefon:						XXXXX / XXXXX

E-mail:				XXXXX

ID DS:				pb5jxk5

Bankovní spojení:					ČSOB Praha 4, číslo účtu: 31405/0300

IČ/DIČ		48110141/CZ48110141

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 4.

Tímto dodatkem číslo 4 se mění smlouva o dílo 41/2017 – 537100 Komplexní pozemkové úpravy Vavřinec a to článek VI. Cena za provedení díla a dále příloha ke smlouvě – Položkový výkaz činnosti, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Důvodem k uzavření dodatku je potřeba vyřešení nepřístupné lokality a z toho vyplývající změna měrných jednotek a posunutí termínu odevzdání určitých etap.

Článek VI Cena za provedení díla se mění:

Hlavní celek – přípravné práce celkem bez DPH			1 428 150,- Kč

Hlavní celek – návrhové práce celkem bez DPH			   906 700,- Kč

Hlavní celek – mapové dílo celkem bez DPH				   268 500,- Kč

Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM			     60 000, Kč

Celková cena díla bez DPH 						2 663 350,-

DPH 21 %									   559 304,-

Celková cena díla včetně DPH						3 222 654,-

Tímto dodatkem dochází také k posunu následujících termínů:

etapa 3.4.3. zjišťování hranic obvodů KoPÚ - došetření				14.6.2019

etapa 3.4.5.: dokumentace k soupisu nároků 						31.8.2019

etapa 3.5.1.: Vypracování plánu spol. zařízení						28.2.2020

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 			28.2.2020

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ 	28.2.2020

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohosp. Staveb PSZ 	28.2.2020

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení			28.2.2021

Změněný Položkový výkaz činnosti s uvedenými změněnými termíny je nedílnou součástí dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění

V Praze dne: 30. 4. 2019

Za objednatele:

…………………………

Ing. Jiří Veselý

Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

a hlavní město Praha

Za zhotovitele:

…………………………

Ing. Petr Kubů

jednatel

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vavřinec |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 3 | 750 | 2 250 | 30.11.2018 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 3 000 | 9 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 481 | 700 | 336 700 | 30.11.2018 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 50 | 1 200 | 60 000 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 12 | 2 750 | 33 000 | 30.11.2018 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 158 | 2 500 | 395 000 | 14.6.2019 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 6 | 10 000 | 60 000 | 31.1.2019 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 35 | 3 000 | 105 000 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 531 | 400 | 212 400 | 31.3.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 537 | 400 | 214 800 | 31.8.2019 |
|  | Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 428 150 | 31.8.2019 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 537 | 800 | 429 600 | 28.2.2020 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 10 | 1 000 | 10 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 30 | 500 | 15 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 500 | 2 500 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 537 | 800 | 429 600 | 28.2.2021 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
|  | Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 906 700 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 537 | 500 | 268 500 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
|  | Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 268 500 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 80 | 750 | 60 000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
|  | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  | 60 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 428 150 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 906 700 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 268 500 |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 60 000 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 663 350 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 559 304 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 222 654 Kč |  |
| V Praze dne 30. 4. 2019 |  | V Praze dne 3. 4. 2019 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  | Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r. o. |  |  |  |  |